## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自治区中小企业发展专项资金（银河培训）
主管部门 |  | 地区工业和信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 地区工业和信息化局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 30.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 33.33% |  | 3.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 30 |  | 10 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.提高中小企业经营管理人员的经营管理水平，2.提升对《中小企业促进法》的知晓度，3.推动地区中小企业高质量发展。 | [5 empty] | 自治区中小企业发展专项资金（银河培训）项目预算资金30万元，截止2022年12月31日，支付10万元，项目按照计划正常实行，举行一次银河培训，培训100人，完成培训课时15小时，培训合格率100%，提高中小企业经营管理人员的经营管理水平，提升对《中小企业促进法》的知晓度，推动地区中小企业高质量发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支出银河培训机构数量 |  |  | >=3个 | 1个 | 7 |  | 2.31 |  | 未完成原因：受传染病防治影响，2次培训未开展。改进措施：加快培训计划推进，抓好落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 银河培训机构培训人数 |  |  | <=300人 | 100人 | 7 |  | 2.31 |  | 未完成原因：受传染病防治影响，2次培训未开展。改进措施：加快培训计划推进，抓好落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训签到率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训课时 |  |  | >=40小时 | 15小时 | 7 |  | 2.66 |  | 未完成原因：受传染病防治影响，2次培训未开展。改进措施：加快培训计划推进，抓好落实。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年10月30日前 | 2022年10月30日前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=30万元 | 10万元 | 7 |  | 2.31
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 被服务小微企业年均增速 |  |  | >=3% | 3.7% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业带动就业人数 |  |  | >=1500人 | 1852人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业对课程内容满意度 |  |  | >=95% | 97.6% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务企业满意率 |  |  | >=95% | 97.6% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74.92分