## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区草原防扑火物资储备建设项目
主管部门 |  | 塔城地区应急管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区应急管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1089.69 | 1089.69 |  | 4.48 |  | 10 |  | 0.41% |  | 0.04分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1089.69 |  | 4.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 1089.69 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，健全应急预案体系，夯实物质储备基础，提高草原防火科技水平，逐步增强防火意识，不断推进火情监测能力。 | [5 empty] | 塔城地区草原防扑火物资储备建设项目项目预算资金1089.69万元，截止2022年12月31日，已经支付4.48万元，项目按照计划正常实行，已经完成了4.11%，提升草原防火管理水平，实现草原防火治理体系和治理能力现代化，健全应急预案体系，夯实物质储备基础，提高草原防火科技水平，逐步增强防火意识，不断推进火情监测能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买消防车数量 |  |  | >=2辆 | 0辆 | 7 |  | 0 |  | 由于疫情原因，公开招标购置2辆消防车流标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买大马力拖拉机 |  |  | >=1辆 | 0辆 | 7 |  | 0 |  | 由于疫情原因，公开招标购置1辆大马力拖拉机流标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物资库建成验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 6 |  | 0 |  | 物资库已建成，未验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 防火物资计划购置时间 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 6 |  | 3 |  | 由于疫情原因，公开招标已招标，防火物资款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其余防扑火储备物资费用 |  |  | <=671.69万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 由于疫情原因，公开招标已招标，防火物资款未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付物资库建设尾款 |  |  | <=200万元 | 4.48万元 | 6 |  | 0.13 |  | 物资库已建成，未验收，未付款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防车购置成本 |  |  | <=60万元/辆 | 0万元/辆 | 6 |  | 0 |  | 由于疫情原因，公开招标购置2辆消防车流标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 大马力及犁铧拖拉机购买成本 |  |  | <=98万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 由于疫情原因，公开招标购置1辆大马力拖拉机流标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现草原防火治理体系和治理能力现代化 |  |  | 有效加强 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 实现草原防火治理体系和治理能力现代化有待加强。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高草原防火装备现代化水平 |  |  | 有所提高 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 提高草原防火装备现代化水平有待加强。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 50% | 10 |  | 1 |  | 群众满意度有待加强。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 7.17分