## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年森林生态效益补偿资金
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.00 | 30.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 66.67% |  | 6.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目的实施，为森林资源管理和保护提供了物质基础、通过有效的改善项目区和周边地区的生态环境，使自然灾害发生的频率大大减少。并随着林分结构的优化，减少了病虫害和火灾发生的频度和烈度，同时还能增加了野生动植物种类，促进了该区的生物多样性，为森林资源管理和保护提供了物质基础、通过有效的改善项目区和周边地区的生态环境、，使自然灾害发生的频率大大减少。并随着林分结构的优化，减少了病虫害和火灾发生的频度和烈度，同时还能增加了野生动植物种类，促进了该区的生物多样性。 | [5 empty] | 2020年森林生态效益补偿资金预算资金30万元，截止2022年12月31日，已经支付20万元，剩余10万元，因项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划对五县二市检查验收2次，实际完成对五县二市检查验收2次；计划完成县（市）覆盖率90%，实际完成县（市）覆盖率90%；计划验收合格率100%，实际完成验收合格率100%；通过有效的改善项目区和周边地区的生态环境、，使自然灾害发生的频率大大减少。并随着林分结构的优化，减少了病虫害和火灾发生的频度和烈度，同时还能增加了野生动植物种类，促进了该区的生物多样性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 五县二市检查验收 |  |  | >=2次 | 2次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 县（市）覆盖率 |  |  | >=90% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | >=90% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年2月 | 2022年2月 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置专用材料费 |  |  | <=10万元 | 0万元 | 8 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少了病虫害和火灾发生的频度 |  |  | 有效减少 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升森林生态建设，促进森林生态发展 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.92分