## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年森林生态效益补偿
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.84 | 51.84 |  | 18.52 |  | 10 |  | 35.73% |  | 3.57分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.84 | 51.84 |  | 18.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目的实施，为森林资源管理和保护提供了物质基础、通过有效的改善项目区和周边地区的生态环境，使自然灾害发生的频率大大减少。并随着林分结构的优化，减少了病虫害和火灾发生的频度和烈度，同时还能增加了野生动植物种类，促进了该区的生物多样性，为森林资源管理和保护提供了物质基础、通过有效的改善项目区和周边地区的生态环境、，使自然灾害发生的频率大大减少。并随着林分结构的优化，减少了病虫害和火灾发生的频度和烈度，同时还能增加了野生动植物种类，促进了该区的生物多样性。 | [5 empty] | 2021年森林生态效益补偿项目预算资金51.84万元，截止2022年12月31日，已经支付18.52万元，剩余33.32万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划国家级公益林保护和管理面积907.62万亩，实际完成国家级公益林保护和管理面积907.62万亩；计划检查县市数量7个，实际完成检查县市数量7个；计划检查督导次数2次，实际完成检查督导次数2次；通过此项目的开展有效促进了该区的生物多样性，为森林资源管理和保护提供了物质基础，有效保障公益林面积稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级公益林保护和管理面积 |  |  | >=907.62万亩 | 907.62万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查县市数量 |  |  | >=7个 | 7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查督导次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管护合格率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查县市覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公务用车运行维护费 |  |  | <=2.95万元 | 2.95万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 |  |  | <=1.50万元 | 1.5万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=23.39万元 | 6.07万元 | 4 |  | 1.02 |  | 剩余资金为参加自治区林草局防火应急演练培训，2022年受其他原因影响自治区未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=3万元 | 3万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备购置 |  |  | <=21万元 | 5万元 | 4 |  | 0.97 |  | 剩余资金为采购资源管护专用设备，因该项目验收合格时，20202年度账目已扎帐，已将剩余未结款结转至2023年
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了该区的生物多样性，为森林资源管理和保护提供了物质基础 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障公益林面积稳定 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.81分