## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年野生动物疫源疫病监测和保护项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.98 | 16.98 |  | 3.65 |  | 10 |  | 21.50% |  | 2.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.98 | 16.98 |  | 3.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进—步加强保护野生动物资源，维护生态平衡，防范野生动物疫病，针对近些年期间救护野生动物的种类与数量，对野生动植物进行疫源疫病监测、救助 | [5 empty] | 2021年野生动物疫源疫病监测和保护项目预算资金16.98万元，截止2022年12月31日，已经支付3.65万元，剩余13.33万元因项目验收合格时已做年底扎帐，已将剩余未结付款项结转至2023年账目中，待2023年开账后对剩余13.33万元进行支付。项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划购置监测设备3种，实际完成购置监测设备3种；计划开展疫源疫病工作3次，实际完成疫源疫病工作3次；计划检查疫源疫病县市2个，实际完成检查疫源疫病县市2个；计划购置物品合格率达到100%，实际购置物品合格率达到100%。此项目的开展使得野生动植物保护能力性有所提升，野生动物项目区效益可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置监测设备 |  |  | >=3种 | 3种 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展疫源疫病工作次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查疫源疫病县市 |  |  | >=2个 | 4个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物品合格率 |  |  | =100% | 0% | 6 |  | 0 |  | 采购野生动物救护物资，尚未开展验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 91% | 6 |  | 5.46
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购野生动物救护物资 |  |  | <=12.10万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 采购野生动物救护物资，尚未开展验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展野生动物救护工作 |  |  | <=4.88万元 | 3.65万元 | 6 |  | 4.49 |  | 该项目为跨年度项目，根据实际业务开展情况，已在方案中列出实施期限，本年已完成年度序时任务，剩余资金将在实施期限内完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升野生动植物保护能力性 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.55
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 野生动物项目区效益可持续发展 |  |  | 持续发展 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 县市满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.35分