## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度市场开拓项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 | 18.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》，扩大塔城地区林果产品影响力，扩宽塔城地区林果产品销售渠道，增加塔城地区林果产品向疆内外销售量，提高优质林果产品在疆内外的知名度，为塔城林果产品生产提供动力。 | [5 empty] | 2022年度市场开拓项目预算资金18万元，截止2022年12月31日，支付项目资金0万元，参加自治区组织的广交会及亚欧博览会工作正在准备当中,计划于2023年4月开始实施项目），项目实施后可以扩大塔城地区林果产品影响力，扩宽塔城地区林果产品销售渠道，增加塔城地区林果产品向疆内外销售量，提高优质林果产品在疆内外的知名度，为塔城林果产品生产提供动力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加林果展会数量 |  |  | >=1个 | 0个 | 9 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 参加林果展会产品质量合格率 |  |  | >=95% | 0% | 9 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年1月 | 0年1月 | 8 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购参展物品 |  |  | <=2.5万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参展差旅费 |  |  | <=10.5万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 参展布置费 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新疆特色林果产品知名度 |  |  | 有所提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林果提质增效持续发挥作用期限 |  |  | 长期发挥 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林果服务对象满意度 |  |  | >=85% | 0% | 10 |  | 0 |  | 一是2022年自治区组织的亚欧博览会，受其他原因影响，只带去展品进行参展，人员未参与，因此未产生相关费用；二是2022年度广交会、浙江林果企业展会等，受其他原因影响，均未开展，未产生费用。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分