## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度草原生态修复治理补助资金
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 5.66 |  | 10 |  | 56.60% |  | 5.66分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 5.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》 主要用于五县二市草原生态修复治理项目的实施情况进行服务指导3次，根据各项目实施季节，及时进行服务指导，对存在的问题提出整改要求。对五县二市草原项目实施期间进行督促指导，2021年项目竣工后进行检查验收1次。用于打印装订项目实施方案，项目档案编写、汇总、整理所需用品，以及购置办公耗材等。对项目单位草原生态修复治理项目进行审计。为保障草原生态修复持续向好，进一步提高草原生态保护工作。 | [5 empty] | 2022年度草原生态修复治理补助资金预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付5.66万元，剩余4.34万元，该项目为跨年项目，剩余4.34万元将用于2023年项目开展工作，项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划开展技术服务、指导塔城地区草原生态修复次数3次，实际完成技术服务、指导塔城地区草原生态修复次数3次；计划草原监测监管和科技支撑单位1个，实际完成草原监测监管和科技支撑单位1个；计划调研指导县市数量3个，实际完成调研指导县市数量3个；通过此项目的开展，有效改善塔城草原生态环境，保障草原生态修复持续向好，进一步提高草原生态保护工作。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务、指导塔城地区草原生态修复次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原监测监管和科技支撑单位 |  |  | >=1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研指导县市数量 |  |  | >=3个 | 7个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术服务、指导塔城地区草原生态修复 |  |  | >=90% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年3月 | 2022年3月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购监测设备 |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 技术服务、指导塔城地区草原生态修复费用 |  |  | <=8.5万元 | 4.16万元 | 7 |  | 3.43 |  | 该项目为跨年项目，剩余4.34万元将用于2023年项目开展工作
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善塔城草原生态环境 |  |  | 有效改善 | 达成年度目标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥草原生态作用 |  |  | 效果显著 | 达成年度目标 | 15 |  | 14.55
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 科技人员、农牧民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.34分