## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年草原基况调查项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 180.00 | 180.00 |  | 121.45 |  | 10 |  | 67.47% |  | 6.75分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 180 |  | 121.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》，下达资金180万元，开展草原生态综合监测（草原基况调查），完成本辖区塔城市、额敏县、乌苏市、沙湾市、托里县、裕民县、和布克赛尔县草原退化、沙化、盐渍化面积、分布区域调查；完成草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况调查；完成草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力调查。提交相应技术成果。 | [5 empty] | 2022年草原基况调查项目预算资金180万元，截止2022年12月31日，已经支付121.45万元，剩余58.55万元，因该项目为跨年项目，剩余58.55万元将用于2023年项目开展，项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划开展草原生态综合监测（草原基况调查）1项，实际完成草原生态综合监测（草原基况调查）0.8项；计划草原有害生物普查涉及县市5个，实际草原有害生物普查涉及县市5个；计划任务合格率达到100%，实际完成任务合格率达到50%；通过此项目的开展，对草原保护管理形成有效支持，成果具有长期指导性，完成草原植被组成、盖度、高度、物种数量变化情况调查；完成草原生产力状况，草原植被长势，各类型草原鲜草及干草产量、载畜能力调查。提交相应技术成果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原生态综合监测（草原基况调查） |  |  | >=1项 | 0.8项 | 10 |  | 8 |  | 2022年，受其他原因影响，乌苏市野外工作未开展，整体报告未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务合格率 |  |  | =100% | 50% | 10 |  | 5 |  | 2022年，受其他原因影响，乌苏市野外工作未开展，整体报告未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原基况调查报告费用 |  |  | <=178万元 | 121.45万元 | 10 |  | 6.75 |  | 2022年，受其他原因影响，乌苏市野外工作未开展，整体报告未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原基况调查办公经费 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 10 |  | 0 |  | 2022年，受其他原因影响，乌苏市野外工作未开展，整体报告未完成，最终档案无法整理
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对草原保护管理形成有效支持 |  |  | 有效支持 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.85
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果是否具有长期指导性 |  |  | 是 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.85
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.20分