## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年草原植被恢复费(草原有害生物普查)项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区林业和草原局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 170.00 | 170.00 |  | 136.04 |  | 10 |  | 80.02% |  | 8.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170 | 170 |  | 136.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 自治区林业和草原局《关于下达2022年自治区林草专项资金任务的通知》资金为170万元。委托符合资质条件的第三方在塔城地区（塔城市、乌苏市、沙湾市、额敏县、托里县、裕民县、和布克赛尔县）利用遥感、模型、大数据、人工智能等先进技术手段，开展定期调查（草原基况监测）、年度监测（林草湿调查监测）和专项调查监测（季节牧场调查）相结合，全面查清、准确掌握全地区草地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出草地资源现状及动态变化数据，为草地资源及自然资源保护管理提供支撑。编制塔城地区退化草原生态修复治理项目规划。 | [5 empty] | 2022年草原植被恢复费(草原有害生物普查)项目预算资金170万元，截止2022年12月31日，已经支付136.04万元，剩余33.96万元，因2022年其他原因影响导致未完成验收，所以暂未支付，2023年完成验收后支付剩余58.55万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目计划目标，计划开展草原生态综合监测（草原基况调查）1项，实际完成草原生态综合监测（草原基况调查）0项；计划草原有害生物普查涉及县市5个，实际草原有害生物普查涉及县市5个；计划任务合格率达到100%，实际完成任务合格率达到100%；通过此项目的开展，提高农牧民保护草原和防灾减灾意识，对草原保护管理形成有效支持，完成查清、准确掌握全地区草地资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势，产出草地资源现状及动态变化数据，为草地资源及自然资源保护管理提供支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物普查报告 |  |  | >=1份 | 0份 | 9 |  | 0 |  | 因2022年受其他原因影响导致该项目未按时进行验收，已将剩余未结款结转至2023年，待2023年验收合格后进行支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物普查涉及县市 |  |  | >=5个 | 5个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物普查任务合格率 |  |  | >=90% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年3月 | 2022年3月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购工具及档案耗材费用 |  |  | <=7万元 | 6.84万元 | 8 |  | 7.82
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原有害生物普查报告费用 |  |  | <=163万元 | 129.2万元 | 8 |  | 6.34 |  | 因2022年受其他原因影响导致该项目未按时进行验收，已将剩余未结款结转至2023年，待2023年验收合格后进行支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民保护草原和防灾减灾意识 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 能否对草原保护管理形成有效支持 |  |  | 是 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.56分