## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年度林业有害生物防治
主管部门 |  | 塔城地区林业科学研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区林业科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 4.50 |  | 10 |  | 75.00% |  | 7.50分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 4.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《提前下达2022年中央林业改革发展资金（湿地等生态保护-林业有害生物防治补助）任务要求》，通过开展林业植物检疫执法专项行动，加强林业植物检疫法律、法规的宣传，进一步加强与有关部门的协调配合，打击未经检疫、非法调运、经营、加工、使用林业植物及其产品的违法违规行为，抵御外来带有检疫性、危险性林业有害生物的林业植物及其产品的流入，提高全民对林业有害生物防控的防范意识，提高林业植物检疫执法队伍的执法能力和执法水平，保护我地区林业建设成果，维护人民群众利益，从而提升行业的地位和社会影响力，营造林业有害生物防治的良好社会环境。 | [5 empty] | 2022年度林业有害生物防治项目预算资金6万元，截止2022年12月31日，已经支付4.5万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划目标，计划林业有害生物防治面积0.8万亩/次，实际完成防治面积12.49万亩/次；计划全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数2次，实际开展2次，提高了全民对林业有害生物防控的防范意识，提高林业植物检疫执法队伍的执法能力和执法水平，保护我地区林业建设成果，维护人民群众利益，从而提升行业的地位和社会影响力，营造林业有害生物防治的良好社会环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 |  |  | >=0.80万亩/次 | 12.49万亩/次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全年开展专项调查和检疫执法专项行动次数 |  |  | >=2次 | 2次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 |  |  | <=8.20‰ | 0‰ | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 有害生物防治防除率 |  |  | >=85% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年2月 | 2022年2月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检疫执法专项行动 |  |  | <=3万元 | 1.7万元 | 7 |  | 3.99 |  | 该项目为跨年度项目，根据实际业务开展情况，已在方案中列出实施期限，本年已完成年度序时任务，剩余资金将在实施期限内完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 有害生物专项调查 |  |  | <=3万元 | 2.8万元 | 7 |  | 6.51
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民对林业有害生物防控的防范意识 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  |  | >=90% | 达成年度指标 | 15 |  | 13.8
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区民众满意度 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业职工满意度 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.60分