## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城盆地针叶树引种试验研究
主管部门 |  | 塔城地区林业科学研究所 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区林业科学研究所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照地区《关于申报2021年度塔城地区本级科技计划项目的通知》文件要求，建立引种试验区1.5亩，引进抗旱、抗寒的优良针叶树种，推动塔城地区造林树种选择的多样化，有利于区域内城市、乡村林种结构的升级，促进林木健康发展。增加冬季城市美化和防护林安全，引进针叶树种进行防护林营造和用于城市绿化，以增加物种多样性和林分稳定性，从而提高经济效益、社会效益和生态效益。 | [5 empty] | 塔城盆地针叶树引种试验研究项目预算资金1万元，截止2022年12月31日，已经支付1万元，项目按照计划正常实行，已经完成：新增加物种4个，实际完成6个；引进针叶树品种栽植面积1.50亩，实际完成1.6亩；购置苗木数量0.20万棵，实际完成购置0.2万颗），该项目严格按照计划实施，促进了当地林木品种增加，林木健康发展，增加冬季城市美化和防护林安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增加物种 |  |  | >=4个 | 6个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 引进针叶树品种栽植面积 |  |  | >=1.50亩 | 1.6亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置苗木数量 |  |  | >=0.20万棵 | 0.2万棵 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 引进树种成活率 |  |  | >=85% | 85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购苗木费用 |  |  | <=1万元 | 1万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于促进当地林木品种增加 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 是否有利于提高良种苗木使用情况 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林业管理部门满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.50分