## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区环境监测站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.50 | 4.50 |  | 4.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.5 | 4.5 |  | 4.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施“2022年自治区区考地表水监测断面（点位）采测分离项目”，加强伊犁州塔城地区环境监测站开展辖区内区考地表水断面（点位）水环境质量监测能力，完成辖区内2022年区考地表水监测断面（点位）水质监测工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑，为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。 | [5 empty] | 完成辖区内2022年13个区考地表水监测断面（点位）[1个流经城市河流断面×每年监测12次+（8个区控河流断面+1个县域考核河流断面）×每年监测3次+（2个区控湖库点位+1个县域考核湖库点位）×每年监测2次=12+27+6=45次]45次（每次0.1万元）水质测试分析工作，说清水环境质量现状，为水环境监管提供更加科学、准确、真实的水环境质量监测数据，为全区重点流域水污染防治及良好水体保护提供可靠技术支撑，为全区水环境质量目标考核提供数据支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区地表水10个河流断面水质监测工作 |  |  | >=3次 | 3次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成全区地表水3个湖库点位水质监测工作 |  |  | >=2次 | 2次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据有效率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测工作及时率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 监测任务完成时间 |  |  | 2022年12月底 | 2022年12月底 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=4.50万元 | 4.5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为水环境质量保护提供技术支撑能力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 全区水环境质量 |  |  | 保持稳定 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门对工作满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分