## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆天泰纤维有限公司“375th循环流化床锅炉烟气湿法脱硫系统改造”项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1500.00 | 1500.00 |  | 160.00 |  | 10 |  | 10.67% |  | 1.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 |  | 160 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，公司锅炉烟气排放执行中限值，即在基准氧含量在6%的情况下，烟尘排放浓度≤10mg/m3，SO2排放浓度≤35mg/m3，NOX排放浓度≤50mg/Nm3。 1、2021年7月前，完成项目手续办理、项目设计，签订设备采购制作合同；2021年8月完成设备订购制作总进度30%。 2、2021年9月，完成设备订购厂外制作总进度45%；设备基础土建打桩，土建开始施工。 3、2021年10月，完成设备订购厂外制作总进度80%;锅炉进行低氮燃烧改造。 4、2021年11月，完成设备订购厂外制作总进度100%；锅炉低氮燃烧改造完毕。 | [5 empty] | 新疆天泰纤维有限公司“375th循环流化床锅炉烟气湿法脱硫系统改造”项目预算资金1500万元，截止2022年12月31日，支付项目资金160万元，已经完成了拨付资金次数1次。项目实施后，公司锅炉烟气排放执行《关于做好燃煤发电机组超低排放改造项目评估监测工作的通知》（新环发[2016]389号）中限值，即在基准氧含量在6%的情况下，烟尘排放浓度≤10mg/m3，SO2排放浓度≤35mg/m3，NOX排放浓度≤50mg/Nm3。 1、2021年7月前，完成项目手续办理、项目设计，签订设备采购制作合同；2021年8月完成设备订购制作总进度30%。 2、2021年9月，完成设备订购厂外制作总进度45%；设备基础土建打桩，土建开始施工。 3、2021年10月，完成设备订购厂外制作总进度80%;锅炉进行低氮燃烧改造。 4、2021年11月，完成设备订购厂外制作总进度100%；锅炉低氮燃烧改造完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目资金拨付次数 |  |  | >=2次 | 1次 | 10 |  | 5 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目资金拨付总额 |  |  | <=1500万元 | 160万元 | 10 |  | 1.07 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高煤电机组环保水平，促进煤电行业清洁发展 |  |  | 有效提高 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改造后烟尘浓度标准 |  |  | <10㎎/m3 | 未达年度指标且效果较差 | 15 |  | 1.5 |  | 因新疆天泰纤维有限公司与新疆中泰集团有限公司注资组成新疆兴泰纤维科技有限公司，向生态部提交中央大气污染防治资金拨付和项目建设主体进行变更的申请，避免中央资金流失，故资金拨付事宜暂时搁置。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 20.14分