## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区跨国界河流水环境风险防控与应急能力提升项目（2022）-塔城地区环境应急物资库补充物资项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.65 | 43.65 |  | 19.13 |  | 10 |  | 43.83% |  | 4.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.65 | 43.65 |  | 19.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：根据额敏河流域环境风险特性，结合塔城地区生态环境局已有基础，拟增加配置一批环境应急监测装备和仪器。 目标2：通过羡慕实施，切实提高环境应急监测能力，提升突发水环境事件应急处置能力，跨国界河流水环境安全提供重要支撑。 降低突发环境事件造成的经济损失，逐步稳定额敏河流域环境安全形势。增加塔城地区生态环境局应急监测仪器设备增加16套。持续为保障跨国界流域水环境安全提供保障。应急监测仪器设备验收合格率达到100%。 | [5 empty] | 新疆维吾尔自治区跨国界河流水环境风险防控与应急能力提升项目（2022）-塔城地区环境应急物资库补充物资项目资金为43.65万元，截止2022年12月31日，已经支付19.13万元，项目按照计划实施中。1、根据额敏河流域环境风险特性，结合塔城地区生态环境局已有基础，拟增加配置一批环境应急监测装备和仪器。通过羡慕实施，切实提高环境应急监测能力，提升突发水环境事件应急处置能力，跨国界河流水环境安全提供重要支撑。 2、降低突发环境事件造成的经济损失，逐步稳定额敏河流域环境安全形势。增加塔城地区生态环境局应急监测仪器设备增加16套。持续为保障跨国界流域水环境安全提供保障。应急监测仪器设备验收合格率达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔城地区生态环境监测总站应急监测仪器设备购置 |  |  | >=1批 | 0批 | 7 |  | 0 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 塔城地区生态环境局应急监测仪器设备增加数量 |  |  | >=16套 | 8套 | 7 |  | 3.5 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 应急检测仪器设备验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购监督监管及时性 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购结束时间 |  |  | 2022年11月底前 | 2022年12月20日 | 7 |  | 4.2 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置设备成本 |  |  | <=41.65万元 | 17.13万元 | 7 |  | 2.88 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购置装备器材成本 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步稳定额敏河流域环境安全形势 |  |  | 逐步稳定 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续为保障跨国界流域水环境安全提供保障 |  |  | 持续保障 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 9 |  | 设备采购未结束，故资金未支付完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 单位对设备满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64.96分