## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区跨国界河流水环境风险防控与应急能力提升项目（一期）--额敏河流域“南阳实践”项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 83.70 | 83.70 |  | 83.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.7 | 83.7 |  | 83.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：调查梳理流域内应急空间与设施分布，绘制“一河一策一图”，编制流域“南阳实践”环境应急响应方案，完善额敏河的环境风险防控体系，提升跨国界河流额敏河的环境风险防控水平和应急处置能力。目标2：“南阳实践”成果信息化建设，开发额敏河流域“一河一策”辅助决策移动端APP。目标3：通过全面看展额敏河流域“南阳实践”工作，提前探明流域内可用于应急的污染物贮存场所及构建筑物，并形成有针对性的应急响应方案，事故时可实现“以空间换时间”，支撑应急措施的快速实施，迅速控制污染事态，实现从被动应对到主动防控的重大转变。 | [5 empty] | 项目预算资金83.7万元，截止2022年12月31日，已经支付83.7万元，项目按照计划正常实行，已经完成了调查梳理流域内应急空间与设施分布，绘制“一河一策一图”，编制流域“南阳实践”环境应急响应方案实际完成1份；“南阳实践”成果信息化建设，开发额敏河流域“一河一策”辅助决策移动端APP，实际完成1套；通过全面看展额敏河流域“南阳实践”工作，提前探明流域内可用于应急的污染物贮存场所及构建筑物，并形成有针对性的应急响应方案，事故时可实现“以空间换时间”，支撑应急措施的快速实施，迅速控制污染事态，实现从被动应对到主动防控的重大转变。完善额敏河的环境风险防控体系，提升跨国界河流额敏河的环境风险防控水平和应急处置能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 《额敏河流域环境应急响应方案》 |  |  | >=1份 | 1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 额敏河流域“一河一策”辅助决策移动端APP |  |  | >=1套 | 1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评估报告验收合格率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | APP设计模块验收通过率 |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 实施周期 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 方案框架编制成本 |  |  | <=41.85万元 | 41.85万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | APP基础程序编写 |  |  | <=41.85万元 | 41.85万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 突发环境事件造成的经济损失 |  |  | 有限降低 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升跨国界河流额敏河的环境风险防控水平和应急处置能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 逐步提高额敏河环境风险防控水平及应急处置能力 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分