## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 环境监察、污染防治、宣传教育
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.90 | 33.90 |  | 33.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.9 | 33.9 |  | 33.9 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：做好建设项目环境影响评价工作，持续完善建设项目环境影响评价制度改革，优化程序，理顺流程。 目标2：深入打好污染防治攻坚战。完成塔城地区生态环境保护“十四五”规划编制，完成重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制，编制完成《塔城地区土壤污染防治“十四五”规划》，严格落实土壤分类分区精准管控。完成塔城地区突发环境事件应急预案的编制。 目标3：做好中央环保督察迎检工作，完成2022年环境监察督察工作任务。 | [5 empty] | 环境监察、污染防治、宣传教育项目预算资金33.9万元，截止2022年12月31日，已经支付33.9万元，项目按照计划正常实行，已经完成了评审报告书120本，实际完成120本；检查督察企业次数12次，实际完成12次；监察企业数100家，实际完成100家；环境监察执法人员差旅费成本6万元，实际完成6万元；环境监察车辆运行维护成本6万元，实际完成6万元；环保项目专家评审费15万元，实际完成15万元；委托业务费6.9万元，实际完成6.9万元。该项目严格按照计划实施，改善了生态环境质量、提高了空气质量优良天数比例。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评审项目书（报告）数量 |  |  | >=120本 | 120本 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监察督察企业次数 |  |  | >=12次 | 12次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监察企业数 |  |  | >=100家 | 100家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监督检查覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 评审报告合格率 |  |  | >=95% | 95% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环境监察执法人员差旅费成本 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环境监察车辆运行维护费成本 |  |  | <=6万元 | 6万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 环保项目专家评审费 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=6.90万元 | 6.9万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善生态环境质量 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 空气质量优良天数比例提高 |  |  | 有所提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续完善建设项目环境影响评价制度改革 |  |  | 持续改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分