## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 不动产平台软件升级及维护
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 161.93 |  | 10 |  | 80.97% |  | 8.10分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 161.93 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对5条河流进行确权、4个“十四五”规划并成果通过验收，项目年度投资200万元。 | [5 empty] | 完成5条河流的确权登记，对4个“十四五”规划完成阶段性成果并通过验收标准，项目资金支付完成161.93万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 确权河流数量 |  |  | >=5条 | 5条 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成“十四五”规划数 |  |  | >=4个 | 4个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=90% | 90% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目委托业务费 |  |  | <=180万元 | 144.89万元 | 8 |  | 6.44 |  | 发票未开出，所以没能及时支出
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目差旅费 |  |  | <=20万元 | 17.04万元 | 8 |  | 6.82 |  | 为下年此项项目前期工作的差旅费。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产权登记数 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有序推进不动产登记存量登记数据整合汇交工作 |  |  | 有序推进 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度（%） |  |  | >=95 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.36分