附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：陈列馆工程尾款

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区自然资源局

项目负责人（签章）：王志理

填报时间：2023年03月02日

一、基本情况

（一）项目概况

2010年，经自治区国土资源厅领导与地委、行署沟通，我局申请了新建集国土资源陈列馆、国土资源信息中心、国土资源交易中心、地质环境监测站、测绘档案馆及地区国土资源局、执法监察支队、测绘局业务办公等功能为一体的地区国土资源陈列馆（综合楼）项目，于2012年7月11日经塔城地区发改委批准立项，项目原选址位于塔尔巴哈台路体育馆南侧，建设规模17760平方米，立项投资3540万元。辽塔新区成立后，根据地委扩大会议精神，地区国土资源陈列馆项目被确定为地区和辽塔新区的重点建设项目，根据地委、行署新建辽塔新区的要求，已批准立项而未动工的财政投资项目均移至辽塔新区建设，按照辽塔新区管理委员会《关于地区国土资源陈列馆建设项目情况说明的函》的要求，2013年3月6日地区国土资源陈列馆项目变更、立项在辽塔新区核心区内，根据地委、行署关于辽塔新区核心区建设标准的要求，变更后建筑面积为19014平方米，初步预算投资约7000万元。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：塔城地区与伊犁、阿勒泰、博尔塔拉、克拉玛依等地相邻，交通方便，地理位置较好。我局在陈列馆项目设计、施工过程中，优先安排布置了教育培训场所，建设了集多媒体教室、学员宿舍、多功能食堂、活动室等于一体的教育培训场地。鉴于此，建议自治区国土资源厅协调设立自治区国土资源干部培训学校塔城分校，以充用利用我局陈列馆项目设施开展国土资源干部教育培训工作。完成项目尾款支付,完成竣工验收，并提交工程决算报告,在建工程转固,完成资产移交。
    2、阶段性目标：2017年3月30日完成项目后期工程建设的招投标工作；2017年4月15日全面复工，并于5月30日完成剩余楼顶防水、室内分隔、地面处理等土建工程，计划完成投资500万元；2017年6月进行外装饰及水、暖、电、通信网络的架设，于7月15日完成，计划投资600万元；2017年7月中旬进行内部装修工程及电梯安装工程，10月15日前完成，计划完成投资1000万元；2017年8月15日同时开始进行外部附属设施建设，11月1日前全部完成，计划完成投资700万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
    2、绩效评价对象陈列馆工程建设项目

    3、绩效评价范围
    本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行陈列馆工程建设项目项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象陈列馆工程建设项目

3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行陈列馆工程建设项目项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。
（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。陈列馆工程建设项目项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
·《项目支出绩效评价管理办法》；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
·《2023年度推进塔城地区全

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年陈列馆工程建设项目进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金800万元，预算资金800万元，资金到位率100%,得3分。
2.预算执行率：年初预算数800万元，全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%，得10分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：配套设施工程数量 ，指标值：≥7个   ，实际完成值7个，指标完成率 100 %。指标2：资金拨付次数，指标值：≥2次 ，实际完成值2次，指标完成率 100 %，综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：竣工决算验收合格率，指标值：=100%    ，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。指标2：资金到位率，指标值≥ 95%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %，综上，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：资金拨付时间，指标值：2022年12月31日前，实际完成值 2022年12月20日前 ，指标完成率100 %，综上，得10分。
4. 产出成本
成本指标：指标1：项目主体建设资金，指标值：≤ 600万元   ，实际完成值 600万元，指标完成率 100%，指标2：项目附属资金额，指标值：≤ 200万元 ，实际完成值200万元，指标完成率 100%，综上，得10分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标不扣分，得40分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“改善基本公共服务设施”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标，推动基本公共服务均等化需要，以人民为中心的发展理念，让民生福祉越来越越丰厚。
可持续影响指标：评价指标“工程建设完成使用年限”，指标值：≥25年，实际完成值：达成年度指标。比租赁办公大楼要合算的，建设自己的办公大楼能够办公人员提供好的办公条件。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“群众满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.严把项目前期工作，要根据报告和成果及相关规范标准要求编制织设计书；严把项目实施组织设计关。要严格按照审批通过的设计和组织设计，按照方案要求进行项目实施。
    2.该项目的实施，让全县各族人民更能体会到党和政府的温暖，有利于宣传党的政策；有利于维护边疆稳定大局和民族大团结；有社主的建设和社会主义和谐社会的构建，能起到维护民族团结和地区稳定。

（二）存在的问题及原因分析

1是建立预算绩效管理各个环节的管理制度及实施细则，加强评估结果运用。
    2是建议对预算编制、执行全过程预算绩效管理一体化，提升预算绩效管理水平。
    3是完善单位内部预算绩效管理协调合作制度，使项目负责人参与其中，更好的做好预算绩效管理工作。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题