## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政林业草原（草原生态修复治理补助）
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 7.68 |  | 10 |  | 76.80% |  | 7.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 7.6793 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 关于拨付下达2022年中央林草原生态保护恢复资金 （草原生态修复治理补助） 。通过生态修复试验项目的实施，使项目区中度及以上退化草地得到有效治理，草原植被盖度提高，产量增加，生态环境明显改善；加强与科研院所和技术推广部门的合作，提高项目区科技支撑水平。探索总结出退化草原生态修复的技术及管理模式，为塔城地区今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验。 1. 试验地修复种植面积120亩，围栏面积200亩，播种120亩，翌年提高原始植被的组分、增加群落更新度，提高草群多样性，更新植被、提高其密度、盖度、生物量，优质牧草比例提高5%，植被盖度提高到60%以上开展。 2. 监测监管及科技支撑，充分发挥塔城地区草原工作站及新疆农业大学草业与环境科学学院等技术单位的技术优势，主要开展重点监测（综合植被盖度指标、项目工程区）等方面工作，同事发挥产、学、研结合的科技支撑作用。 | [5 empty] | 2022年中央财政林业草原（草原生态修复治理补助）项目预算资金10万元，截止2022年12月31日，已经支付7.6793万元，项目按照计划正常实行，计划完成草原生态修复实验20万元，已经完成草原生态修复实验20万元，计划技术服务指导塔城地区草原生态修复14次，完成技术服务指导塔城地区草原生态修复14次。达到了通过生态修复试验项目的实施，使项目区中度及以上退化草地得到有效治理，草原植被盖度提高，产量增加，生态环境明显改善；加强与科研院所和技术推广部门的合作，项目区科技支撑水平有所提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成草原生态修复实验 |  |  | >=20亩 | 20亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技术服务，指导塔城地区草原生态修复 |  |  | >=14次 | 14次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 技术服务、指导塔城地区草原生态修复 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 草原生态修复实验开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林业草原生态保护恢复劳务费 |  |  | <=3万元 | 2.4万元 | 7 |  | 5.25 |  | 因10月份传染病防控原因，劳务人员未能完成部分合同任务，暂时未支付剩余劳务费
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林业草原生态保护恢复专用材料费 |  |  | <=3万元 | 1.6万元 | 7 |  | 3.71 |  | 因10月份传染病防控原因，专用材料实验种子未采购，错过种植季节，未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林业草原生态保护恢复项目其余费用 |  |  | <=4万元 | 3.68万元 | 7 |  | 6.93 |  | 因10月份传染病防控原因，部分工作错过最佳实施季节
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为草原生态修复提供技术支撑 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 退化草原治理效果 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室技术员满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.57分