## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年草原植被恢复费（草原资源常规监测）
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 1.19 |  | 10 |  | 23.80% |  | 2.38分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 1.1917 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成草原资源监测、草地基况调查，配合退化草原修复治理试点监测监管和科技支撑费项目完成地州完成2022年草原资源监测报告。指导县市区形成2022草原资源监测报告。数量指标：全地区草原资源监测点位 301个（县市区个数），7个县市，加上地区，共完成指标值8个： 质量指标：草原资源任务合格率，预期指标值 >=90% 成本指标：项目投入成本，预期指标值 <=5万元 时效指标：任务按时完成率，预期指标值 >=80% 服务对象满意度指标 ： 预期指标值 >=85% | [5 empty] | 2022年草原植被恢复费（草原资源常规监测）项目预算资金5万元，截止2022年12月31日，已经支付1.2万元，项目按照计划正常实行，已经完成草原资源监测、草地基况调查，配合退化草原修复治理试点监测监管和科技支撑费项目完成地州完成2022年草原资源监测报告。指导县市区形成2022草原资源监测报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原资源和有害生物监测（县市区个数） |  |  | >=8个 | 8个 | 8 |  | 8 |  | 10-11月因传染病防控原因没有按时开展项目工作，导致任务未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原资源监测任务合格率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7 |  | 10-11月因传染病防控原因没有按时开展项目工作，导致资金结余
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务按时完成率 |  |  | >=80% | 80% | 7 |  | 7 |  | 因传染病防控原因有未完成工作任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2023年10月 | 2023年10月 | 7 |  | 6.3 |  | 因传染病防控原因有未完成工作任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原资源和有害生工作中专家聘用劳务费（万元） |  |  | <=1.2万 | 0万 | 7 |  | 0 |  | 10-11月因传染病防控原因没有按时开展项目工作，导致资金结结余
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人员出差发生的车辆运行维护费，出差费等资金 |  |  | <=3.5万元 | 1.1917万元 | 7 |  | 2.38 |  | 10-11月因传染病防控原因没有按时开展项目指导工作，技术骨干人员缺乏，导致资金结余
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 办公费及印刷费 |  |  | <=0.3万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 10-11月因传染病防控原因没有按时开展项目工作，导致资金结余
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥积极开展草原资源常规监测工作 |  |  | 充分发挥 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 指导县市次数还不够，没有完全达到年度指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 能否对草原保护管理形成有效支持 |  |  | 有效提高 | 达到年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 指导县市次数还不够，没有完全达到年度指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果是否具有长期指导性 |  |  | >=1年 | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 70.06分