## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 天然草原动态检测及草地监测工作经费
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区草原工作站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.00 | 6.00 |  | 1.83 |  | 10 |  | 30.50% |  | 3.05分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 1.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对全地区进行草地动态监测，返青监测、高峰期监测、冷季监测、线路监测，准确全面掌握塔城地区草原总体生长状况，为全地区草原资源保护、利用、规划、建设，生态环境可持续发展提供依据。 | [5 empty] | 天然草原动态检测及草地监测工作经费项目预算资金6万元，截止2022年12月31日，已经支付1.8276万元，计划开展草原监测点256个，实际完成测样地271个，加密点68个的调查与取样工作。计划草地监测，草地资源调查，县市指导2次，完成草地监测，草地资源调查，县市指导2次。计划草原期监测次数7次，完成草原期监测次数7次。达到草地监测水平有效提高，为全地区草原资源保护、利用、规划、建设，生态环境可持续发展提供依据。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展草原监测点 |  |  | >=256个 | 256个 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草地监测，草地资源调查，县市指导 |  |  | >=2次 | 2次 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原期监测次数 |  |  | >=7次 | 7次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草地监测覆盖率或指导人任务完成率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 天然草原动态检测及草地监测计划开始时间 |  |  | 2022年3月 | 2022年3月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 开展草原监测资金 |  |  | <=6万元 | 1.8267万元 | 8 |  | 2.44 |  | 传染病防控期间出差指导县市工作少。改进措施是今年做好工作预案，预防突发事件发生后可以采取相应措施应对。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 草地监测水平有效提高 |  |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 县市还是存在技术人员少，知识更新慢的问题。监测水平提高不够
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全地区草原资源保护、利用、规划、建设，生态环境可持续发展提供依据 |  |  | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.75 |  | 对监测数据分析评价能力不够，数据指标不能完全指导保护、利用、规划、建设方面
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训技术人员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.99分