## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区中心苗圃林果良种培育补贴项目
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区中心苗圃
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.01 | 70.01 |  | 56.28 |  | 10 |  | 80.39% |  | 8.04分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.01 | 70.01 |  | 56.28 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，对80亩良种繁育基地的建设，实现亩产优质合格苗木95%以上的目标，满足我区对造林良种苗木的需求，进一步降低良种使用成本，提高区域良种使用率。预期绩效的可实现性:通过林木良种培育项目的实施，促进当地林业的可持续发展，同时通过聘用临时工帮助周边群众增加收入，为当地社会稳定做出贡献。 | [5 empty] | 塔城地区中心苗圃林果良种培育补贴项目预算资金70.01万元，截至2022年12月31日，已支付56.28万元。项目按照计划正常实行，已完成了培育林木株数60万株，完成预定改善圃地范围小生态年度指标，增加农村部分人员收入3000元，达到了提高林业工作者社会服务能力的目的。有效提高区域良种使用率，满足我区对造林良种苗木的需求，进一步降低良种使用成本有效保护我区生态安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育林木株数 |  |  | =60万株 | 45万株 | 10 |  | 7.5 |  | 未完成原因为年度培育受气候和土地的影响，培育数量未能达到预期;改进措施补种树木达到预期标准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年10月31日前 | 2022年10月31日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目投入物资成本 |  |  | =10万元 | 10万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目投入增加农村部分人员收入 |  |  | >=3000元 | 1500元 | 10 |  | 5 |  | 未完成原因为经济效益指标未能达到预期目标，原因是项目第一年投入，产生的经济效益不明显。改进措施下一步将会继续加大田间管理力度，加强种苗销售工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高林业工作者社会服务能力 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善圃地范围小生态 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林木良种培育项目区域群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.54分