附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁综合防控补助项目

实施单位（公章）：塔城地区中心苗圃

主管部门（公章）：塔城地区中心苗圃

项目负责人（签章）：臧照江

填报时间：2023年03月01日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
地区苗圃2021年5月发现白蜡窄吉丁危害，据调查，地区苗圃所有白蜡地块中均发现有白蜡窄吉丁危害，危害20-30cm胸径大树达1200余株，5-8cm胸径的培育圃面积达200余亩8万株。白蜡窄吉丁对大小规格的木犀科树木均有危害，小到胸径4－5cm，大到直径1m的白蜡、水曲柳等树木均可危害。以幼虫在树干木质部与韧皮部之间钻蛀危害为主。受害树木第一年的典型症状是树势衰败； 第二年，枝叶稀疏，主干出现裂缝（纵裂）；第三年，可在木质部与韧皮部之间看到填满幼虫粪便的“S”型蛀道，且常在主干基部发生萌蘖。不同龄期的幼虫在韧皮部与木质部或边材坑道内越冬。对木犀科树木造成永久不能修复的损坏，造成白蜡、水曲柳等树木大面积枯死。通过药物、人工清理感虫树木，能够有效控制白蜡窄吉丁蛀干害虫的危害，维护苗圃地生态安全，开展无公害综合防治，有效遏制了检疫性有害生物的传播蔓延，满足人民日益增长的优美生态环境的需要。
2、主要内容及实施情况
塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补助项目，通过600亩苗圃地进行有害生物防治,有效降低有害生物的危害和发生面积，提高我圃园林绿化的良种苗木的品质；并通过有害生物防控新技术的运用实现提升优质合格苗木品质的目标。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，实际总投入12万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%，用于材料购置、劳务、机械租赁，塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补贴项目预算根据按照当地农资物价水平和临时人工水平中间值预算。

（二）项目绩效目标

1、总体目标：《关于下达2021年第二批中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字【2021】），总投入12万元。
目标1：开展600亩苗圃地进行有害生物防治。
目标2：有效降低有害生物的危害和发生面积。
2、阶段性目标： 塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补助项目预算资金12万元，截止2022年12月31日，已经支出12万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象
开展600亩苗圃地进行有害生物防治，有效降低有害生物的危害和发生面积。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补助项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补助项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
·《项目支出绩效评价管理办法》；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年塔城地区中心苗圃白蜡窄吉丁防治补助项目资金进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率： 实际到位资金12万元，预算资金12万元，资金到位率100%,得3分。
2.预算执行率：年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%，得10分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标：指标1：林业有害生物防治面积（亩），指标值：600亩，实际完成值：600亩，指标完成率100%，偏差原因：无，综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：指标1：有害生物控制完成率（%），指标值：>=80%，实际完成值：>=80%，指标完成率100%，偏差原因：无，综上，得10分。
3.产出时效
时效指标：本项目按照合同约定，约定在规定的时间2022年12月31日前完成，实际完成率100%，得分为10分
4.产出成本
成本节约率：项目投入成本12万元，资金支付完毕，项目实施按进度进行。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

（1）实施效益
经济效益指标：评价指标“有害生物危害降低率”，指标值：有害生物危害降低率>=80%，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施通过600亩苗圃地进行有害生物防治,有效降低有害生物的危害和发生面积，提高我圃园林绿化的良种苗木的品质.
社会效益指标：评价指标“带动就业人数（人）”，指标值：带动就业人数5人，实际完成值：达成年度指标。通过项目实施一是为我区提供大量健康的造林绿化苗木，解决当地生态安全问题；二是可以提供劳务岗位，为当地农工增加收入。
生态效益指标：评价指标“	控制有害生物扩散率（%）”，指标值：	控制有害生物扩散率（%）>=80%，实际完成值：达成年度指标通过项目实施，控制林业有害生物扩散，为当地提供良种生态种苗，促进当地生态建设。
可持续影响指标：评价指标“无公害防治率”，指标值：	无公害防治率>=80%，实际完成值：达成年度指标。通过药物、人工清理感虫树木，能够有效控制白蜡窄吉丁蛀干害虫的危害，维护苗圃地生态安全，开展无公害综合防治，有效遏制了检疫性有害生物的传播蔓延，满足人民日益增长的优美生态环境的需要。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标不扣分，得40分。

服务对象满意度指标：评价指标“有害生物防治辖区民众满意度”，指标值：≥80%，实际完成值：≥80%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间无偏差值。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率一致。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将项目方案上报党组会研究。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好民意调查及项目防范工作。
2.严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.资金在执行过程中对财务政策规定掌握不够，管理经验还所欠缺，指标设定还不能很好的精准到位。经后还需进一步加强业务人员对绩效工作的学习的领会。
2、没有很好的理解绩效管理的真正目的，对项目的统筹管理方面还需加强，要不断提升绩效管理理念，积极推进资金管理的实效性。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无