## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2021年度中央财政森林生态效益补偿基金项目
主管部门 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.45 | 5.45 |  | 3.16 |  | 10 |  | 57.98% |  | 5.80分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 5.45 | 5.45 |  | 3.16 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）管护人员劳务补偿48288.49元 劳务报酬：计划资金48288.49元，主要用于林木管护人员4人，按照其签定的管护合同，支付管护人员的劳务报酬。包括：基本报酬和其它直接发放给管护人员的费用。 （二）日常管护支出 老风口建管中心森林生态效益资金日常管护支出6181.43元（支出不得超过直接管护费支出的20%）。主要包括： 1、公务用车运行费2346.43元（用于摩托车燃油费及病虫害防治打药车柴油款）。 2、办公费3835元（宣传牌及广告牌、办公耗材等） | [5 empty] | 2021年度中央财政森林生态效益补偿基金项目结转2022年预算资金为5.45万元元，截止2022年12月31日，已经支付劳务报酬：计划资金25379.51元，主要用于林木管护人员4人，按照其签定的管护合同，支付管护人员的劳务报酬。包括：基本报酬和其它直接发放给管护人员的费用。老风口建管中心森林生态效益资金日常管护支出6181.43元（支出不得超过直接管护费支出的20%）。主要包括：公务用车运行费2346.43元（用于摩托车燃油费及病虫害防治打药车柴油款），办公费3835元（宣传牌及广告牌、办公耗材等）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林木管护人员 |  |  | >=4人 | 4人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施面积 |  |  | >=4.65万亩 | 4.65万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林木保存率 |  |  | >=80% | 80% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管护人员报酬发放覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付开始时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林木管护人员劳动报酬 |  |  | <=4.83万元 | 2.54万元 | 7 |  | 3.71 |  | 未完成原因为：招投标结余资金该项目已结束，2022年年底已收回国库
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常管护支出 |  |  | <=0.62万元 | 0.62万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 护林员收入增收 |  |  | <=4.83万元 | 2.54万元 | 10 |  | 5.3 |  | 未完成原因为：招投标结余资金该项目已结束，2022年年底已收回国库
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 |  |  | >=4人 | 4人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 防风阻雪、固沙涵水效果提升 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.81分