## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆塔城地区老风口建管中心2021年度天山和阿尔泰山森林草原保护项目
主管部门 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.00 | 18.00 |  | 17.40 |  | 10 |  | 96.67% |  | 9.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 18 | 18 |  | 17.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目任务1000亩，根据老风口生态区退化林分现状调查，对退化类型、退化程度等实际情况分析，主要修复出现大面积枯死、濒死的成熟、过熟退化防护林及遭受严重灾害的退化防护林。老风口生态区退化修复区小班内枯死、濒死树占总营林株数30%以上，林木退化等级为重度退化，确定本次退化防护林修复方式为更新修复、补造修复和抚育修复。 | [5 empty] | 新疆塔城地区老风口建管中心2021年度天山和阿尔泰山森林草原保护项目结转至2022年预算资金18万元，截止2022年12月31日，已经支付17.4万元，项目按照计划正常实行，已经完成了更新造林任务1000亩，根据老风口生态区退化林分现状调查，对退化类型、退化程度等实际情况分析，主要修复出现大面积枯死、濒死的成熟、过熟退化防护林及遭受严重灾害的退化防护林。老风口生态区退化修复区小班内枯死、濒死树占总营林株数30%以上，林木退化等级为重度退化，确定本次退化防护林修复方式为更新修复、补造修复和抚育修复。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目完成度 |  |  | >=1000亩 | 1000亩 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 苗木存活率 |  |  | >=85% | 85% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 96.67% | 8 |  | 7.73
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 亩成本 |  |  | <=600元/亩 | 600元/亩 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=18万元 | 17.4万元 | 9 |  | 8.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边农牧民增收量 |  |  | >=40万元 | 40万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边农牧民人数 |  |  | >=1000人次 | 1000人次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 恢复和提高防护林生态效能 |  |  | 持续恢复 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林权人对退化林修复满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.10分