## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央财政林业改革发展资金造林项目
主管部门 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区老风口生态环境建设工程管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 150.00 |  | 145.82 |  | 10 |  | 97.21% |  | 9.72分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 150 |  | 145.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第一批中央林业改革发展资金造林项目,建设总规模3000亩，完成项目区防护林退化修复3000亩,项目总体投资150万元，其中直接费用144.71万元，包括1、更替修复15.7万元，2、综合修复94.01万元，3、更新造林35万元;间接费用5.29万元，包括1、设计费2.4万元，2、项目决算审计费1.39万元，3、招投标代理费1.5万元。根据老风口生态区内防护林退化现状、退化类型及成因，确定合理的修复方式。对项目区进行更替修复和综合修复措施，改观残败林相，营造混交林，恢复和提高防护林生态效能，持续保障G335线（托里至塔城公路）生态安全和老风口沿线公路畅通。 | [5 empty] | 新疆塔城地区老风口建管中心2022年第一批中央林业改革发展资金造林项目预算150万元，截止2022年12月31日，已经支付完成共计145.82万元，项目按照计划正常实行，已经完成了1、更替修复314亩；2、综合修复2686亩；3、更新造林3000亩，该项目严格按照计划实施，根据老风口生态区内防护林退化现状、退化类型及成因，确定合理的修复方式。对项目区进行更替修复和综合修复措施，改观残败林相，营造混交林，恢复和提高防护林生态效能，持续保障G335线（托里至塔城公路）生态安全和老风口沿线公路畅通。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复面积 |  |  | >=3000亩 | 3000亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买苗木数量 |  |  | >=80000株 | 80000株 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退化林修复后林木成活率 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | >=95% | 98% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2022年2月 | 2022年6月 | 5 |  | 4.75
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复 |  |  | <=129.71万元 | 129.42万元 | 5 |  | 4.95
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 购买苗木 |  |  | <=15万元 | 15万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复项目决算审计 |  |  | <=1.39万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 受设计费未支付影响，故未开展审计工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复项目设计费 |  |  | <=2.4元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 设计单位在乌鲁木齐市，因受其他原因影响发报销材料未送达，故未及时支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复项目招投标代理 |  |  | <=1.5万元 | 1.4万元 | 5 |  | 4.7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边农牧民人数 |  |  | >=5000人次 | 5000人次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升郁闭度 |  |  | ＞=0.2 | 0.2% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展防护林生态效能年限 |  |  | >=3年 | 3年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 林权人对退化林修复满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.12分