## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区蝗鼠测报防治站第二批中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区蝗鼠测报防治站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.00 | 60.00 |  | 36.71 |  | 10 |  | 61.18% |  | 6.12分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 36.71 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 塔城地区蝗鼠测报防治站第二批中央林业草原生态保护区、草原生态修复治理）的通知》，投入共计60万元。 目标：开展有害生物共建试点。站点建成后，乌苏站将初步具备黄兔尾鼠智能化、精细化监测防控能力，充分发挥其在科技引领、标准规范及趋势分析等方面等优势，优化简化调查方法，建立健全预测预报模型，形成一套科学完备、行之有效的工作组织模式、流程规范及规章制度等，打造新疆荒漠草原主要害鼠——黄兔尾鼠监测示范点，为全国示范推广提供可借鉴的实践经验。借助共建单位人才资源优势，通过开展实操培训、技术服务、项目合作、业务指导等工作，不断提升专业技术人员监测预报能力和水平，保障草原鼠害的监测与应急防治工作的顺利开展。 预期成效：站点建成后，乌苏站将初步具备黄兔尾鼠智能化、精细化监测防控能力，充分发挥其在科技引领、标准规范及趋势分析等方面等优势，优化简化调查方法，建立健全预测预报模型，形成一套科学完备、行之有效的工作组织模式、流程规范及规章制度等，打造新疆荒漠草原主要害鼠——黄兔尾鼠监测示范点，为全国示范推广提供可借鉴的实践经验。同时，借助共建单位人才资源优势，通过开展实操培训、技术服务、项目合作、业务指导等工作，不断提升专业技术人员监测预报能力和水平，保障草原鼠害的监测与应急防治工作的顺利开展。 | [5 empty] | 塔城地区蝗鼠测报防治站第二批中央林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）项目预算资金36.71万元，截止2022年12月31日，已经支出36.71万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目中的围栏建设工程2个，设备购置1个，达到了前期投入建设共建点的目的。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物共建试点 |  |  | =1个 | 1个 | 12 |  | 12
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务按时完成率 |  |  | >=80% | 61% | 12 |  | 7.32 |  | 按项目规划时间截止为2023年12月，目前只投入了36.71万元。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目投入完成时间 |  |  | <=2023年12月 | 2022年12 | 13 |  | 6.5 |  | 项目投入只完成了2022年的任务，项目截止时间为2023年12月
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原有害生物共建试点投入 |  |  | <=60万元 | 36.71万元 | 13 |  | 7.93 |  | 实际2022年支出为39.71万元，工程未完工验收，等验收后支付剩余部分
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对草原保护管理形成有效支持 |  |  | 是 | 未达成年度指标 | 15 |  | 9 |  | 工程未完工，实际效益未完全达成指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果是否具有长期指导性 |  |  | 是 | 未达成年度指标 | 15 |  | 9 |  | 工程未完工，实际效益未完全达成指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=85% | 达成年度指标 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 67.87分