## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 草原植被恢复费
主管部门 |  | 塔城地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区蝗鼠测报防治站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.00 | 105.00 |  | 35.75 |  | 10 |  | 34.05% |  | 3.41分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105 | 105 |  | 35.75 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知》文件，总投入105万元。 目标1：开展有害生物共建试点。依据试点任务完成试点内容。目标2：完成草原有害生物监测。配合退化草原修复治理试点监测监管和科技支撑费项目完成地州2022年草原有害生物防治报告。 预期成效：站点建成后，乌苏站将初步具备黄兔尾鼠智能化、精细化监测防控能力，充分发挥其在科技引领、标准规范及趋势分析等方面等优势，优化简化调查方法，建立健全预测预报模型，形成一套科学完备、行之有效的工作组织模式、流程规范及规章制度等，打造新疆荒漠草原主要害鼠——黄兔尾鼠监测示范点，为全国示范推广提供可借鉴的实践经验。同时，借助共建单位人才资源优势，通过开展实操培训、技术服务、项目合作、业务指导等工作，不断提升专业技术人员监测预报能力和水平，保障草原鼠害的监测与应急防治工作的顺利开展。 | [5 empty] | 2022年草原植被恢复费项目预算资金35.75万元，截止2022年12月31日，已经支出35.75万元，项目按照计划正常实行，已经完成了项目中的设备购置、围栏维修、房屋租赁及委托草原生物研究等业务，达到了前期投入建设共建点的目的。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物共建试点 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物监测（县市区个数） |  |  | =8县市 | 8县市 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物监测任务合格率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物共建试点任务合格率 |  |  | >=90% | 33% | 6 |  | 1.98 |  | 项目为期2年，截止2023年12月，只完成了1年
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 任务按时完成率 |  |  | >=80% | 0% | 6 |  | 0 |  | 共建项目工程未完工，未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月 | 12年12月 | 6 |  | 3 |  | 共建项目工程未完工，未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原有害生物监测 |  |  | ＜=5万元 | 1.6% | 6 |  | 0.96 |  | 共建项目工程未完工，未验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 草原有害生物共建试点成本 |  |  | <=100万元 | 34.95万元 | 6 |  | 2.1 |  | 项目有害生物监测任务根据单位工作量未开展完
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对草原保护管理形成有效支持 |  |  | 是 | 部分达成效益指标 | 15 |  | 9 |  | 共建项目工程未完工，未全部体现效益
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 成果是否具有长期指导性 |  |  | 是 | 部分达成效益指标 | 15 |  | 9 |  | 共建项目工程未完工，未全部体现效益
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 牧民满意度 |  |  | >=85% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 59.45分