## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，
主管部门 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 269.3 | 269.3 |  | 172.76 |  | 10 |  | 64.15% |  | 6.42分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 169.32 | 169.32 |  | 119.31 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 99.98 | 99.98 |  | 53.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过 2021 年中央财政林业改革发展补助自然保护区项目补助和2020年第二批中央财政林业改革发展（国家级自然保护区补助)项目的使用资金，新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区将完成自然保护区信息化建设，实现基本数据信息库与上级平台无缝对接互联互通，完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平；通过加强对原有管护站、办公楼进行修缮，改善办公设备，使得保护设施不断完善、保护管理能力不断提升，进一步体现新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区的生态保护地位、水平和综合保护能力。 | [5 empty] | 2020年第二批中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目，2021年中央财政林业改革发展资金（国家级自然保护区补助）项目预算资金269.30万元，截至2022年12月31日，已经支付172.76万元，项目按照计划正常实行，已经完成了第一期信息化建设40%工程量，第二期信息化建设70%工程量，达到了完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设 |  |  | >=2期 | 2期 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 音响设备采购 |  |  | >=1批 | 1批 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目时限 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购计划开始时间 |  |  | 2022年5月份 | 2022年5月份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设第一期 |  |  | <=96.15万元 | 51.92万元 | 4 |  | 2.16 |  | 第一期信息化建设由于2020年12月份招标后，直到2021年未找到符合资质的中标公司，从2021年8月至9月意向公开，中标时间为：2021年9月29日，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 信息化建设第二期 |  |  | <=162.30万元 | 112.27万元 | 4 |  | 2.76 |  | 9月开始疫情原因各县市运输不通，工程工作人员无法到场和设备无法到场及11月山区的天气原因，导致2022年未能完成剩余工程量
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 供水工程 |  |  | <=3.84万元 | 1.8万元 | 4 |  | 1.88 |  | 已完成工程，其他资金财政局收回
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护站维修 |  |  | <=0.97万元 | 0.89万元 | 4 |  | 3.68 |  | 已完成工程，其他资金财政局收回
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 |  |  | <=6.04万元 | 5.88万元 | 4 |  | 3.88 |  | 已完成，剩余资金财政局收回
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善和提升自然保护区信息化建设能力和综合管理水平 |  |  | 有效完善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护自然资源，预测火灾 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续建设自然保护区的生态保护地位、水平和综合保护能力 |  |  | 持续建设 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.78分