## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金
主管部门 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.88 | 38.88 |  | 35.85 |  | 10 |  | 92.21% |  | 9.22分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 16.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 18.88 | 18.88 |  | 18.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过森林生态效益补偿-森林防火补助资金，完善森林防火体系，建立保护区内公益林的保护、管理、协调机制，保护森林林木资源、野生动植物资源。 | [5 empty] | 2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金森林防火项目预算38.88万元，截至2022年12月31日，2021年森林防火资金已支付完成，财政局收回0.04万元。2022年森林防火已完成16.97万元，结转资金3.03万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急分队队员 |  |  | >=7人 | 7人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 应急演练数量 |  |  | >=2次 | 2次 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 应急演练计划开始时间 |  |  | 2022年5月份 | 2022年5月份 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 |  |  | <=2万元 | 0万元 | 6 |  | 0 |  | 未能安排相关培训
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常巡护，车辆保养维护 |  |  | <=12.05万元 | 11.92万元 | 6 |  | 5.94 |  | 车辆维护剩余资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 防扑火训练，演练 |  |  | <=11万元 | 10.149万元 | 6 |  | 5.52 |  | 未能安排相关演练
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 森林防扑火扑救其他费用 |  |  | <=13.83万元 | 13.83万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立保护区内公益林的保护、管理、协调机制 |  |  | 有效建立 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善森林生态保护体系，改善生态环境 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护人民生命财产和国家森林草原资源安全，维护社会稳定 |  |  | 持续保护 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 森林草原消防应急分队满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.68分