## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年森林生态效益补偿补助项目-2021年森林生态效益补偿基金结转资金
主管部门 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 634.28 | 634.28 |  | 434.01 |  | 10 |  | 68.42% |  | 6.85分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 477.2 | 477.2 |  | 277.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 157.08 | 157.08 |  | 156.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过国家级公益林森林生态效益补偿资金，完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系，建立保护区内公益林的保护、管理、协调机制，保护森林林木资源、野生动植物资源。 | [5 empty] | 2022年森林生态效益补偿补助项目-2021年森林生态效益补偿基金结转资金项目预算资金634.30万元，截至2022年12月31日，已经支付434.31万元，项目按照计划正常实行，已经完成了2021年森林生态效益和2021年林业有害生物防治结转资金，达到了促进森林生态发展的效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态效益补偿森林面积 |  |  | >=63.21万亩 | 63.21万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护人员数量 |  |  | >=50人 | 50人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护人员劳务补偿 |  |  | <=345.27万元 | 145.28万元 | 5 |  | 2.1 |  | 用于2023年1-4月的工资
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管理支出 |  |  | <=50.35万元 | 0万元 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常管护支出 |  |  | <=81.58万元 | 81.58万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 结转资金管护员工资和社保 |  |  | <=143.99万元 | 143.99万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林业有害生物费用 |  |  | <=13.12万元 | 13.12万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进森林生态发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 国家公益林生态环境改善 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.95分