## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出）项目
主管部门 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.27 | 137.27 |  | 83.29 |  | 10 |  | 60.68% |  | 6.07分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 137.27 | 137.27 |  | 83.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过国家级公益林森林生态效益补偿资金，完善管护站基础设施，建立保护区内公益林的保护、管理、协调机制，保护森林林木资源、野生动植物资源。 | [5 empty] | 提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护支出）项目预算资金137.27万元，截至2022年12月31日，已经支付83.29万元，项目按照计划正常实行，已经完成了管护员工资和住房公积金，管护站维修完成80%，达到了促进森林生态发展效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护人员劳务补偿 |  |  | >=50人 | 50人 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护站维修个数 |  |  | >=1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 计划购置时间 |  |  | 2022年7月后 | 2022年7月后 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护人员劳务补偿 |  |  | <=79.5万元 | 64.01万元 | 7 |  | 5.6 |  | 用于结转到下一年
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护站修缮 |  |  | <=57.77万元 | 19.28万元 | 8 |  | 2.64 |  | 疫情原因项目无法实施
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进森林生态发展 |  |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 国家公益林生态环境改善 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.31分