附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金

实施单位（公章）：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

主管部门（公章）：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局

项目负责人（签章）：阿尼瓦尔·热马赞

填报时间：2023年03月07日

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
保护区根据关于对调整新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿—森林防火补助）项目资金变更的批复、关于对《新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局2021年中央财政林业改革资金（防火应急小分队运行保障费、森林防火物资补助经费）管理实施方案》的批复开展项目各项工作。保护区位于山区，植被较多，面积广泛，防火形势严峻，此项目资金用于建设森林防火应急小分队以及防火物资购买，进而提升保护区森林防火能力。
2、主要内容及实施情况
本项目实施期限为：2022年1月1日至2022年12月31日。主要建设内容包括队伍建设、森林草原消防应急分队设施装备建设、队伍管理、防火演练、组织管理，开展森林草原防火宣传教育和培训等。截止2022年12月31日，已按实施方案完成相关工作，全年执行率为94.98%。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数38.88万元，全年预算数38.88万元，实际总投入38.88万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数38.88万元，全年预算数38.88万元，全年执行数36.93万元，预算执行率为94.98%，用于队伍建设、森林草原消防应急分队设施装备建设、队伍管理、防火演练、组织管理，开展森林草原防火宣传教育和培训.

（二）项目绩效目标

1、总体目标：组织指导保护区森林资源调查、规划、动态监测及管理工作，为保护森林资源提供监管保障，野生动物疫源疫病检测和野生植物病虫害防治工作和林业行政执法，保护区防火、保护区火情监测和森林火灾处理。
2、阶段性目标：
1.项目建设期限 ：2022年1月1日-2022年12月31日。
2.项目进度安排 ：
本着统一规划，突出重点，积极稳步推进的原则，项目建设进度安排如下：
（1）2022年1月，开展森林草原消防应急分队队员选聘工作，截止2022年1月31日，完成选聘。
（2）2022年2月组织队员参加消防技能业务培训。因疫情原因未能开展培训工作。
（3）2022年2至3月完善应急分队各类制度，及防火物资库等各项建设。已完善各类制度，防火物资库在建设当中。
（4）2022年4月-10月消防应急分队开展消防应急演练2次，因疫情原因未能开展1次演练。
（5）2022年1月-12月在重点林区进行巡护工作。已按要求完成了巡护工作

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、绩效评价对象2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金 
项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论
（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿-森林防火补助）-2021年森林防火补助结转资金进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率： 实际到位资金38.88万元，预算资金38.88万元，资金到位率100%。
2.预算执行率：年初预算数38.88万元，全年预算数38.88万元，全年执行数36.93万元，预算执行率为94.98%。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.管理制度健全性：已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
5.管理制度健全性：新疆巴尔鲁克山国家级自然保护区管理局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。
6.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，塔城地区公共图书馆免费开放专项已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
1.产出数量
数量指标：指标1：应急分队队员，指标值：>=7人，实际完成值7人，指标完成率100%，指标2：应急演练数量，指标值：>=2次实际完成值2次，指标完成率100%。
2.产出质量
质量指标：指标1：资金使用合规率，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；
3.产出时效
时效指标：指标1：资金发放及时率，指标值：=100%，实际完成值100% ，指标完成率100%；
4.产出成本
成本指标：指标1：培训费，指标值：<=2万元，实际完成值0万元，指标完成率0%，偏差原因：因疫情原因没能开展；指标2：日常巡护，车辆保养维护，指标值：<=12.05万元，实际完成值11.92万元，指标完成率99%，偏差原因：剩余燃油费用于2023年；
指标3：防扑火训练，演练，指标值：<=11万元，实际完成值10.149万元，指标完成率92%，偏差原因：因疫情原因没能开展演练；
指标4：森林防扑火扑救其他费用，指标值：<=13.83万元，实际完成值13.83万元，指标完成率100%；

（四）项目效益情况

（四）项目效益情况
1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“建立保护区内公益林的保护、管理、协调机制”，指标值：有效建立，实际完成值：达成年度指标。提升了保护区森林防火防护能力。
生态效益指标：评价指标“改善森林生态保护体系，改善生态环境”，指标值：效果显著，实际完成值：达成年度指标。有效改善了保护区生态保护体系、生态环境。
可持续影响指标：评价指标“保护人民生命财产和国家森林草原资源安全，维护社会稳定”，指标值：持续保护，实际完成值：达成年度指标。通过项目实施有效的保护了保护区森林草原资源安全，也让附近居民生命财产安全得到了保障。

（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“森林草原消防应急分队满意度”，指标值：>=95%，实际完成值：95%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目预算执行率为94.98%，指标总体完成率为83.46%，二者之间的偏差值为11.52%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1、存在的问题
绩效系统工作，一一重复工作，反复的做绩效工作，有时耽误其他工作。
2、原因分析
加强预算绩效工作，增加人员，推进工作力度，对项目进一步认真梳理，并定期跟着督查。
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

七、有关建议

七、有关建议其他需要说明的问题
1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题

八、其他需要说明的问题

无