## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 林业国家级自然保护区补助
主管部门 |  | 塔城地区林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 141.69 | 141.69 |  | 58.89 |  | 10 |  | 41.56% |  | 4.16分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 141.69 | 141.69 |  | 58.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为了加强保护区巡护，更好的做好防火、防灾工作，在保护区进行巡护道路铺设任务； 目标2：完成三排中心管护站修缮工作，提升保护区的管理条件，保障管护员基本生活质量。 目标3：购置管护站办公设施1批，有效提升保护区管理能力。 目标4：通过保护区遥感影像监测、年报编制等工作，完善保护区监测档案，为保护区科学持续发展提供决策依据。 | [5 empty] | 林业国家级自然保护区补助项目预算资金141.69万元，截止2022年12月31日，已经支付58.89万元，此项目资金于2021年12月下达，2022年1-3月编写实施方案，6月招标工作完成，7月开工建设，主要是三排中心管理站的修缮，4公里巡护道路维护，采购管护设施设备。计划修缮管护站1个，巡护道路维修4公里，购置10套办公座椅及会议桌，由于疫情原因管护站修缮及巡护道路维修只完成总工程量的30%，办公座椅及会议桌未购置，故项目后期未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护站修缮数量 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 1.8 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡护道路维修公里数 |  |  | >=4公里 | 4公里 | 6 |  | 1.8 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管护站办公桌椅及会议桌购置套数 |  |  | >=10套 | 0套 | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物品验收合格率 |  |  | >=98% | 0% | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施方案进度完成率 |  |  | >=95% | 30% | 5 |  | 1.58 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管护站办公桌椅及会议桌购置时间 |  |  | 2022年9月前 | 2022年9月前 | 6 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护能力建设控制额 |  |  | <=126.73万元 | 39.45万元 | 6 |  | 1.87 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生态监测成本额 |  |  | <=14.96万元 | 14.96万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保护区的管理条件，保障管护员基本生活质量 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区生态环境有效提升 |  |  | 有效提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善保护区监测档案，为保护区科学持续发展提供决策依据 |  |  | 持续完善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 6 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=95% | 70% | 10 |  | 7.37 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 42.58分