## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 森林生态效益补偿
主管部门 |  | 塔城地区林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380.44 | 380.44 |  | 297.81 |  | 10 |  | 78.28% |  | 7.83分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360.92 | 360.92 |  | 280.37 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 19.52 | 19.52 |  | 17.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过国家级公益林森林生态效益补偿资金，完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系，建立保护区内30.24万亩公益林的保护、管理、协调机制，保护森林林木资源、野生动植物资源。 | [5 empty] | 森林生态效益补偿项目预算资金380.44万元，截止2022年12月31日，已经支付297.81万元（上年结转资金支付17.44万元，全年财政拨款支出280.37万元），项目按照计划实行，已经完成了管护员2022年的工资、社保及公积金的发放汇缴工作，完成公益林管护及林地防火面积30.24万亩的巡护任务，林地有效管护率达到95%，有效保护森林林木资源、野生动植物资源，公益林管护能力有所提升，完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公益林管护及林地防火面积 |  |  | >=30.24万亩 | 30.24万亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 林地有效管护率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 公益林管护当前任务完成率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 森林生态效益公益林保护完成时间 |  |  | 2022年11月底 | 2022年11月底 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制 |  |  | <=360.44万元 | 290.29万元 | 10 |  | 8.05 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 护林防火成本控制经费 |  |  | <=20万元 | 7.52万元 | 10 |  | 3.76 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护森林林木资源、野生动植物资源 |  |  | 有效保护 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 公益林管护能力提升 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善森林病虫害、森林防火、森林资源监测网络体系 |  |  | 持续完善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 10 |  | 8 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度 |  |  | >=95% | 80% | 10 |  | 8.42 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.06分