## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 自然保护区补助（第二批）
主管部门 |  | 塔城地区林草局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.00 | 248.00 |  | 7.44 |  | 10 |  | 3.00% |  | 0.30分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248 | 248 |  | 7.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目资金于2022年7月下达，项目总投资额为248万元，主要用于月亮湾管护站和恰开尔管护站修缮、科普宣传、购置办公和生活用品、巡护道路维修。通过新疆甘家湖梭梭林国家级自然保护区管理局乌苏管理分局2022年林业草原生态保护恢复资金项目建设，森林管护人员的办公和生活条件可极大地改善，改变乌苏管理分局基础设施建设滞后的现状，为乌苏管理分局的发展注入活力。丰富科普宣传方式方法，通过制作宣传电子屏、室内外宣传牌制度牌和宣传物品（纸杯、抽纸、帽子）等方式积极开展科普宣传工作，通过广而告之的宣传方式不断造成潜移默化的影响，弘扬生态平衡、低碳生活、物种保护等生态观念，培养大批热爱自然、关注生态保护的社会公众，提高自然保护区及周边社会民众生态保护意识。有力推进防火基础设施建设，提高对森林火灾的防控和反应能力，有效地保护、培育和发展森林资源，提升社会效益和生态效益。 | [5 empty] | 自然保护区补助项目预算资金248万元，截止2022年12月31日，支付项目资金7.44万元，项目工程前期工作正在准备当中（计划于2023年4月开始实施项目），项目实施后可以达到有效改善乌苏管理分局干部职工的工作及生活条件，有效提高工作效率，改变乌苏管理分局基础设施建设滞后的现状，为乌苏管理分局的发展注入活力。将有力推进科普宣传和防火基础设施建设，提高对森林火灾的防控和反应能力，有效地保护、培育和发展森林资源，提升社会效益和生态效益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修道路里程 |  |  | >=13公里 | 0公里 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮管护站个数 |  |  | >=2个 | 0个 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目工程验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月10日 | 2022年12月10日 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管护站修缮等成本 |  |  | <=61.79万元 | 7.44万元 | 7 |  | 0.84 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 巡护道路维修费用 |  |  | <=168万元 | 0万元 | 7 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 科普宣传费用 |  |  | <=18.21万元 | 0万元 | 8 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护区环境得到有效改善 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护区条件得到有效改善 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 |  |  | >=98% | 未达成年度指标且效果较差 | 10 |  | 0 |  | 未完成原因为2022年疫情封控，项目未能按进度实施；改进措施:2023年资金下达后，按照项目实施方案，加快项目实施。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 1.14分