## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔城地区爱心关注资金
主管部门 |  | 塔城地区福利彩票发行中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区福利彩票发行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、开展“福彩情·惠民生”走进社区、走进养老服务中心等公益活动，关心关爱老人健康走进养老服务中心关心关爱老人“送温暖”活动。 2、儿童节为孤残、困境儿童“送爱送福”活动。 3、开展福彩“爱心驿站”公益活动，做到夏季防暑降温、冬季防冻保暖，让“爱心驿站”成为他们的“温暖之家”。 | [5 empty] | 爱心关注资金项目预算资金20万元，截止2022年12月31日，已经支付20万元，项目按照计划正常实行，计划开展关爱老人“送温暖”活动，人数50人，实际完成人数58人；开展为儿童“送爱送福”活动，人数50人，实际完成人数效果（描述效益指标（目标设置了哪些描述哪些），例如：该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展关爱老人“送温暖”活动 |  |  | >=50人 | 58人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展为儿童“送爱送福”活动 |  |  | >=50人 | 26人 | 6 |  | 3.12 |  | 2022年爱心关注资金项目5万元计划资助儿童人数为50人，计划资助2所特殊学校，因传染病防控原因，只资助了1所学校，人数为26人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展爱心驿站活动 |  |  | >=1项 | 1项 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置物资合格率 |  |  | >=95% | 95% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 关爱老人“送温暖”活动 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 儿童“送爱送福”活动 |  |  | <=5万元 | 5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | “爱心驿站”活动 |  |  | <=10万元 | 10万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会献爱心风气的形成与提升 |  |  | 不断提升 | 达成年度指标 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受助人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.12分