## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 福彩市场调控资金
主管部门 |  | 塔城地区福利彩票发行中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 塔城地区福利彩票发行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 344.00 | 344.00 |  | 344.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 344 | 344 |  | 344 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《关于提前下达2022年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》塔地财综【2021】25号文件，下达市场调控资金344万元，根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》规定及要求，通过彩票市场调控资金项目支出，规范全区彩票销售市场秩序，支持基层彩票销售网点发展，夯实市场运维管理服务基础，提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平，拓展福利彩票销售渠道建设，完成2022年福利彩票销售目标任务，完成2022年公益金筹集。 | [5 empty] | 市场调控资金项目预算资金344万元，截止2022年12月31日，已经支付344万元，项目按照计划正常实行，计划支持彩票销售网点数量 190个，实际完成197个，计划网点通讯费缴纳次数12次，实际完成9次，有效提升了销售网点标准化建设水平，拓展了福利彩票销售渠道建设，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持彩票销售网点数量 |  |  | >=190个 | 197个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网点通讯费缴纳次数 |  |  | <=12次 | 9次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 彩票销售网点运维服务覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 销售网点通讯网络正常运行保障率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 彩票市场调控资金使用完成时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年12月25日前 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 市场运维管理费 |  |  | <=271万元 | 273万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 网络通讯费 |  |  | <=26万元 | 26万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 销售渠道建设费用 |  |  | <=47万元 | 45万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 拓展福利彩票销售渠道建设 |  |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 彩票销售员满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分