附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：党对教育工作的全面领导

实施单位（公章）：中共塔城地区委员会教育工作委员会

主管部门（公章）：中共塔城地区委员会教育工作委员会

项目负责人（签章）：哈勒恒别克·热布莱

填报时间：2023年02月27日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况：
1、项目背景
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略，切实加强党对教育工作的全面领导，着力强化地区中小学党的建设工作，充分发挥学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。根据中共教育部党组教党[2020]11号、自治区新党教2018-55号、自治区教育工作领导小组2020-1号等文件要求，确保全区教育系统加强党对教育工作的全面领导，需对辖区内的各教育单位开展抓好社会主义办学方向和立德树人的根本任务，为了满足工作需要申请下达项目资金。
2、主要内容及实施情况
2021年项目为地区本级财政安排的党对教育事业全面领导专项
业务费，用于弥补我单位公用经费不足，保障机关运行，用于支付办公费、劳务费支出、各县市学校党建工作指导差旅费及公务车运行及维护费支出等。
项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。
本项目总投资20万元，其中：财政本级资金20万元，项目实际支出11.17万元，执行率为55.85%。

3、资金投入和使用情况
资金投入情况：项目投资20万元，按照《本级专项业务费资金管理办法》及单位财务制度等相关规定，资金支出符合党对教育工作的全面领导专项资金费用范围，做到了专款专用。在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用率，严格遵循专项资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。
资金使用情况：2022年财政下达专项业务费20万元，全部为本级财政资金，该项目实际支付资金11.17万元，所有项目资金已支付完毕，剩余资金8万余元为差旅费等费用，由于疫情影响未能支付使用。此项目为地区本级财政安排的党对教育事业全面领导专项业务费，用于弥补我单位公用经费不足，保障机关运行，用于支付办公费、劳务费支出、各县市学校党建工作指导差旅费及公务车运行及维护费支出等项目。

（二）项目绩效目标

（二）项目绩效目标：
1、总体目标：
有利于落实全面从严治党要求，加强党对教育工作的全面领导，确保地区中小学全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向、落实立德树人根本任务、办好人民满意教育。
2、阶段性目标： 
前期准备：根据《教工委年度工作方案》，通过制定项目实施方案，进专项资金领导小组审核通过后，有序开展后续工作。
组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照《工作方案》要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。
2022年按月支付劳务工资及各项办公费的支出及差旅费支出，确保支付及时率以及项目开展及时有效。督导调研县市数量7个、印刷资料份数1000份、印刷成本费用1万元、支付差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等保障机关运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的、对象和范围
1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2、党对教育工作的全面领导专项业务费。
3、绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行党对教育工作的全面领导项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。党对教育工作的全面领导专项业务费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
·《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）；
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

（三）绩效评价工作过程
评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年党对教育工作的全面领导专项业务费进行客观评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况
1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况
1.资金到位率： 实际到位资金20万元，预算资金20万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数11.17万元，预算执行率为55.85%。得5.59分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目调整手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，合同书、验收报告等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣5.51分，得15.59分。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况
1.产出数量
数量指标：指标1：调研指导县市数量，指标值：7个，实际完成值7个，指标完成率100%。指标2：党对教育工作全面领导印刷资料数量，指标值1000份，实际完成值350份，指标完成率35%，偏差原因：2022年由于疫情原因，在工作中减少了召开会议的次数，大多以视频会议的形式召开，所以印刷资料的数量也有所减少，综上，得6.75分。
2.产出质量
质量指标：指标1：调研督导达标率，指标值：≥100%，实际完成值100%，指标完成率100%。指标2：印刷验收合格率，指标值：≥100%，实际完成值100%，指标完成率100%，综上，得10分。
3.产出时效
时效指标：指标1：任务完成时间，指标值：2022年12月20日前，实际完成值2022年12月19日，指标完成率100%，综上，得10分。
4.产出成本
成本指标：指标1：党对教育工作全面领导印刷资料印刷成本，指标值：≤1万元，实际完成值0.15万元，指标完成率15%，偏差原因：2022年由于疫情原因，在工作中减少了召开会议的次数，大多以视频会议的形式召开，所以印刷成本也有所减少。指标2：党对教育工作的全面领导公务运行成本，指标值：≤19万元，实际完成值11.02万元，指标完成率58%，偏差原因：2022年由于疫情原因，出差的次数减少，印刷资料的数量减少，公务用车燃油、维修等次数减少，所以差旅费、印刷费、公务用车维护费等相关费用都有所减少，综上，得3.65分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣9.6分，得30.4分。

（四）项目效益情况

1.项目效益
（1）实施效益
社会效益指标：评价指标“提高党对教育的全面领导”，指标值：有效提高，实际完成值：达成年度指标。有利于构建党对教育全面领导的大格局，不断健全“党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责”的教育领导体制，促进教育系统党建管理水平显著提高。
可持续影响指标：评价指标“党对教育工作的全面领导有效开展”，指标值：有效保障，实际完成值：达成年度指标。保障地区教育系统可持续发展工作，推动教育科学发展，进一步提高党对教育事业的领导及教育质量，使地区教育基本均衡向优质均衡迈进。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标扣1.5分，得8.5分。

（2）满意度
服务对象满意度指标：评价指标“指导调研满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为55.85%，指标总体完成率为77.8%，二者之间的偏差值为21.95%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.主要经验
为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。
2.做法
严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的产生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题早解决问题。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在的问题
项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施
绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。
2.原因分析
对绩效目标的设置不够合理，绩效目标设置缺乏科学性、客观性。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无。