## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关心下一代工作经费
主管部门 |  | 中共塔城地区委员会老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共塔城地区委员会老干部局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13 | 13.00 |  | 7.24 |  | 10 |  | 53.85% |  | 5.39分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  | 7.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照年初工作要点，组织“五老”开展各类宣讲活动；确保工作经费按时到位，开展关心下一代工作调研活动；传达贯彻中国关工委、自治区关工委会议精神。 | [5 empty] | 关心下一代工作经费项目预算资金13万元，截止2022年12月31日，已支付7.24万元，项目按照计划正常实行，已经完成了参加上级部门会议1次，参加培训班5天，调研1次，宣讲等活动6场，达到了宣传覆盖面不断扩大，青少年思想道德水平不断提高，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加自治区关工委、召开地区关工委工作会议 |  |  | >=1场 | 1场 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办“五老”培训班 |  |  | >=3天 | 5天 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展关心下一代工作调研活动 |  |  | >=1次 | 1次 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “五老”给青少年宣讲次数 |  |  | >=3场 | 6场 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调研活动完成率 |  |  | >=60% | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 未完成原因为传染病防控原因活动少；改进措施多方面改进工作方式方法推进工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成时间 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 日常办公经费 |  |  | <=4万元 | 3万元 | 5 |  | 3.75 |  | 未完成原因为传染病防控原因活动少；改进措施多方面改进工作方式方法推进工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 调研宣讲等经费 |  |  | <=9万元 | 4万元 | 5 |  | 2.2 |  | 未完成原因为传染病防控原因活动少；改进措施多方面改进工作方式方法推进工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大宣传覆盖面 |  |  | 不断扩大 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 未完成原因为传染病防控原因活动少；改进措施多方面改进工作方式方法推进工作。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 青少年思想道德建设水平提升 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 10 |  | 8.5 |  | 未完成原因为传染病防控原因活动少；改进措施多方面改进工作方式方法推进工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 青少年受教育率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.84分