## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2020年度绩效考评奖励资金
主管部门 |  | 中国共产党塔城地区委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党塔城地区委员会组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.23 | 12.23 |  | 4.64 |  | 10 |  | 37.94% |  | 3.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 12.23 | 12.23 |  | 4.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目为经常性项目，按照《塔城地区领导班子和县级干部年度（绩效）考核工作方案》组织实施，确保考核工作顺利开展。 | [5 empty] | 2020年绩效考评奖励资金项目预算资金12.23万元，截止2022年12月31日，已经支付4.64万元，全年执行率37.94%，项目按照计划正常实行，计划成立地直部门考核组个数6个，实际完成6个；计划考核地直部门及单位90个，实际完成95个；计划成立县（市）考核组7个，实际完成7个；有效提升了党政领导班子执政能力，促进各项事业向上发展，奖优罚劣，有效提升干部担当和责任意识。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成立地直部门考核组 |  |  | >=6个 | 6个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考核地直部门及单位 |  |  | >=90个 | 90个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成立县（市）考核组 |  |  | >=7个 | 7个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考核县（市） |  |  | >=7个 | 7个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 考核任务完成率 |  |  | <=100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 检查覆盖率 |  |  | <=100个 | 100个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 考核工作按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度考核计划开始时间 |  |  | 2022年9月后 | 2022年9月后 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 考评期间差旅费 |  |  | <=4万元 | 1.81万元 | 4 |  | 1.8 |  | 未完成原因为：因2022年考核工作开展较晚，差旅费票据收到较晚，无法支付。改进措施为：计划于2023年3月完成剩余资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 考评期间印刷资料费 |  |  | <=4万元 | 0万元 | 4 |  | 0 |  | 未完成原因为：因2022年考核工作开展较晚，印刷费票据暂未收到，无法支付。改进措施为：计划于2023年4月完成剩余资金支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党政领导班子执政能力，促进各项事业向上发展 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 16 |  | 15.2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 奖优罚劣提升干部担当和责任意识 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 14 |  | 13.3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被考核单位满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被考核县（市）满意度 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.09分