## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 为民办实事工作经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区审计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 4.97 |  | 10 |  | 49.70% |  | 4.97分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10.00 |  | 4.97 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为确保做好为民办实事工作，塔城地区审计局按照自治区、地区政策规定，塔城地区致力做好送服务，送温暖工作、慰问困难群众，群众工作全覆盖，并达到95%的群众满意度，经费方面，2022年为民办实事工作专项经费，项目共下拨资金10万元，分别用于访贫问苦经费2.5万元，补充办公经费2.5万元，村队基础设施建设经费5万元。2022年为民办实事工作经费 | [5 empty] | 项目预算资金10万元，截止12月31日，已经支付4.97万元。已经完成了送温暖、送服务次数8次以上，让村民感受到党的关怀，从中获得幸福感和安全感。因公共卫生事件原因，无法按计划开展村队基础设施建设，导致成本指标中村队基础设施建设经费5万元未达标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 送服务、送温暖次数 |  |  | >=8次 | 8次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 群众工作覆盖率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费使用及时率 |  |  | =100% | 97% | 7 |  | 6.79
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 访贫问苦工作完成时间 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 访贫问苦经费 |  |  | <=2.50万元 | 2.5万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补充办公经费 |  |  | <=2.50万元 | 2.47万元 | 7 |  | 6.92
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村队基础设施建设 |  |  | <=5万元 | 0万元 | 7 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村委会工作效率 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 村民生活环境改善 |  |  | 有所改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.68分