## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 第三方审计经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区审计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区审计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 75.20 |  | 10 |  | 75.20% |  | 7.52分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 75.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 中长期目标（2022年-2022年），需要审计至少8个单位，需要出具至少8份审计报告，有效促进被审计单位加强财务管理、规范财务收支能力，为不断提高国有企业竞争力、实现国有资产保值增值做贡献。项目计划于2022年9月前开始实施。 | [5 empty] | 第三方审计项目预算资金100万元，截止2022年12月31日，已经支付75.2万元，项目按照计划正常实行，计划完成审计单位数8个，出具审计报告数8个，实际完成审计单位数9个，出具审计报告数9个。有效促进被审计单位加强财务管理、规范财务收支能力，为不断提高国有企业竞争力、实现国有资产保值增值做贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 审计单位数量 |  |  | >=8个 | 8个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告个数 |  |  | >=8个 | 8个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 第三方出具审计报告合格率 |  |  | >=95% | 90% | 8 |  | 7.58
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 审计项目按时完成率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划开始招投标时间 |  |  | 2022年9月前 | 2022年9月前 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 第三方审计经费 |  |  | <=100万元 | 75.2万元 | 9 |  | 6.77 |  | 阶段性完成2022年任务
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国有企业竞争力、实现国有资产保值增值 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进被审计单位加强财务管理、规范财务收支 |  |  | 效果显著 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与审计第三方企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.12分