## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年食品药品监管补助资金
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 4.67 |  | 10 |  | 46.70% |  | 4.67分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 10 | 10 |  | 4.67 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据上级下达中央转移支付资金10万元，预计用于派出专项工作组，分两次对全地区食品生产企业、校园餐厅开展全覆盖督查，重点检查智慧平台电子监管工作应用情况，对薄弱环节提出意见建议；拟在乌苏举行全地区“互联网+智慧监管”现场观摩会，全地区相关监管人员通过参观学习，有效提升监管人员工作能力，提高食品生产经营者对“智慧监管”工作认识，提升食品安全社会共治能力。 预计截止2022年年底，全地区154家食品生产企业全部入驻智慧监管平台，食品加工小作坊实现80%以上入驻；全地区287所校园餐厅“互联网+智慧监管”覆盖率达到95%以上； | [5 empty] | 本年度拨付10万元资金主要用于我局食品安全智慧监管建设工作。在智慧监管建设方面建立食品安全“互联网+”智慧监管体系，对全地区169家食品生产企业全部入驻智慧监管平台，食品加工小作坊实现95%以上入驻覆盖率；全地区287所校园餐厅实现98.75%智慧监管，组织开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动,检查各领域食品主体1246户，发现食品安全隐患14个，完成处置比例达100%；稳步推进县市智慧监管推进工作，营造文明有序、安全卫生的食品安全环境，对食品监管领域各环节进行监管，强化食品安全风险监管，坚决守住食品安全防线。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办一次智慧监管现场观摩会 |  |  | >=1次 | 0次 | 5 |  | 0 |  | 传染病防控导致现场观摩会无法按期举行，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生产企业智慧监管在线率 |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 提升校园食堂在线率 |  |  | >=90% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 食品加工小作坊入驻覆盖率 |  |  | >=80% | 95% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 校园餐厅智慧监管率 |  |  | >=95% | 98.75% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月22日 | 2022年12月22日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监督检查成本 |  |  | <=7万元 | 2.9万元 | 5 |  | 2.07 |  | 传染病防控导致现场观摩会无法按期举行，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他办公成本 |  |  | <=3万元 | 1.7万元 | 5 |  | 2.83 |  | 传染病防控封控导致现场观摩会无法按期举行，
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品安全社会公治能力 |  |  | 稳步提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进食品行业健康有序发展 |  |  | 逐步提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 食品生产企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.57分