附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2022  年度）

项目名称：塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费

实施单位（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局

主管部门（公章）：伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局

项目负责人（签章）：吴华

填报时间：2023年03月24日

一、基本情况

（一）项目概况

（一）项目概况
1、项目背景
按照习近平总书记提出的“四个最严”要求，以强化食品安全监管为重点，结合塔城地区实际，综合运用日常检查、抽样监督抽检，全面落实“双随机、一公开”监管和通过充分发挥12315投诉举报平台作用，及时落实食品安全监管责任，确保辖区各族人民群众的食品安全。
2、主要内容及实施情况
《中华人民共和国食品安全法》第八十七条：“县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。进行抽样检验，应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用”。
塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费列入本级政府预算，此项目经费保障对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，对进行抽样检验的样品，已购买方式抽取的样品，并委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，支付相关费用，切实提升政府加强食品安全监督管理能力建设。更好地为服务地区社会稳定和长治久安总目标出实招、见实效。
3、资金投入和使用情况
资金投入情况：该项目年初预算数110万元，全年预算数110万元，实际总投入110万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。
资金使用情况：该项目年初预算数110万元，全年预算数110万元，全年执行数107.51万元，预算执行率为97.74%，主要用于监督抽检以及执法人员在开展食品安全监督抽样检测及日常监管、督导检查、专项整治工作，总体来看，本项目资金的整体管理水平规范有效，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障食品安全监管资金支付需求，确保食品安全监管工作经费项目顺利实施。

（二）项目绩效目标

1.总体目标
坚持以“四个最严”要求为根本，牢牢聚焦总目标，守底线保安全，统筹做好防风险、加强日常监管，在全地区范围内突出重点区域、重点环节、重点品种等，把食品安全监管工作作为工作重点。落实食品安全党政同责，将食品监管纳入年度绩效考核，维护人民群众健康权益。
2.阶段性目标
（1）前期准备：严格落实《食品抽样管理办法》的要求，针对在全地区范围内开展相关抽样检测工作，通过制定《塔城地区食品安全抽样检测计划》，突出检查重点，明确检查任务，做好国抽、省抽、专项检查监督抽检，同时，加大对监管人员法律法规的知识培训力度，提高监管人员执法能力工作。 
（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照项目资金要求逐一进行项目部署安排，提高项目质量及效率性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
2.效评价对象
  塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费
3.绩效评价范围
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包
括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、
产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：
3.评价方法
按照《项目支出绩效评价管理办法》规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。
4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
《项目支出绩效评价管理办法》；
《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》；
《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。

（三）绩效评价工作过程

评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费项目进行客观评价，塔城地区食品安全及防疫专项食品抽检经费项目自评为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得4分。
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得4分。
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得2分。
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应，得3分。
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得3分。
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得4分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标不扣分，得20分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：实际到位资金110万元，预算资金110万元，资金到位率100%，得3分。
2.预算执行率：年初预算数110万元，全年预算数110万元，全年执行数107.51万元，预算执行率为97.74%，得 9.77分。
3.资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
4.管理制度健全性：项目支出手续完备，财会核算准确规范，项目手续完备，项目实施按照《塔城地区食品安全抽样检测计划》落实到位，抽检合同书、公开公示等资料齐全，得2分。
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效，得3分。
该指标分值20分，依据评分标准，此项指标扣分0.23分，得19.77分。

（三）项目产出情况

1.产出数量
数量指标： 
指标1：食品安全监督抽样检测，指标值：≥400批次，实际完成值400批次，指标完成率100 %；
指标2：执行地方食用农产品抽检任务，指标值：≥300批次，实际完成值300 批次，指标完成率100 %；
指标3：对县市食品安全工作进行督导，指标值：≥6次，实际完成值6次，指标完成率100 %，
综上，得10分。
2.产出质量
质量指标：
指标1：执行地方性餐饮食品抽样任务指标值：≥100批次，实际完成值100 批次，指标完成率100 %；得10分。
3.产出时效
时效指标：
指标1：抽检完成时间，指标值：2022年12月20日前，实际完成值2022年12月20日，指标完成率100%，得10分。
4.产出成本
成本指标：
指标1：抽样检测费用指标值：≤ 95万元，实际完成值95万元，指标完成率100%；
指标2：其它运行费用指标值：≤ 15万元，实际完成值12.51万元，指标完成率83.4%；
综上，得9.17分。
该指标分值40分，依据评分标准，此项指标扣分0.83，得39.17分。

（四）项目效益情况

社会效益指标：评价指标“提高各族群众的食品安全水平”，指标值：显著提升，实际完成值：达成年度指标。推动落实食品安全党政同责，有针对性加强农村食品安全监管，开展农村食品经营店规范化建设试点工作。加强《中华人民共和国反食品浪费法》的宣传和贯彻落实。持续加强水产品经营监管，继续做好“长江禁捕 打非断链”专项行动食品经营环节监管。
可持续影响指标：评价指标“促进食品安全水平提升”，指标值：不断提高，实际完成值：达成年度指标。推进“食安封签”使用，加强网络餐饮平台监管。继续推进餐饮服务单位量化分级管理，进一步提高量化分级优秀、良好比例。不断增强抽检监测的靶向率、覆盖率，扎实做好不合格食品核查处置。推进小作坊提档升级，加快小作坊园区建设进度。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

服务对象满意度：评价指标“服务对象满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：95%。
该指标分值10分，依据评分标准，此项指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为97.74%，指标总体完成率为98.34%，二者之间的偏差值为0.6%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.进行绩效评价时前期准备工作的完善，及时收集开展工作的资料，整理成可供参考的文件和报告，另外，在整个绩效自评工作中，公正客观的评价过去年度本项目所开展的工作，深刻挖掘问题所在，吸取经验。
2、为确保项目顺利进行，提前做好《塔城地区食品安全抽样检测计划》。
（二）存在的问题及原因分析
各部门工作人员对绩效管理认识度有待提高，建议多组织绩效管理方面的培训学习。

七、有关建议

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

八、其他需要说明的问题

无