## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 药械、化妆品不良反应监测经费
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.56 | 1.56 |  | 1.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.56 | 1.56 |  | 1.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2021年中央食品药品监管补助资金1.56万元，严格落实“四个最严”的要求，坚持“以问题为导向”，完成药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告监测收集、分析、评价、上报工作，确保全地区药品、医疗器械、化妆品安全，保障辖区群众用药安全。 1.完成药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应报告监测收集、分析、评价、上报工作。 2.不合格处置率达到100%。 3.确保全地区药品、医疗器械、化妆品安全，保障辖区群众用药安全。 | [5 empty] | 共同开展了5·25“爱肤日”化妆品安全科普宣传周活动、“6·26”国际禁毒日系列宣传活动。通过设立宣传横幅7条、科普展板7个、发放宣传手册1500余册，举办宣传咨询活动，解答群众疑问，向群众普药械、化妆品安全使用及毒品预防知识，在化妆品专营店柜台及医疗机构皮肤科增设化妆品不良反应警示牌420余份，指导消费者留存外包装，出现化妆品不良反应及时向监督管理部门报告。同时，深入县（市）开展9次专题培训，对全地区十二家二级以上医疗机构家医疗机构开展专题药械、化不良反应监测培训共计300余人参加，对200余家药品经营企业、100余家化妆品专营店共计700余人进行集中培训、对辖区内乡镇卫生院国语水平较低的开展点对点、面对面专项培训、宣传了药品管理法、化妆品监督管理条例，新的医疗器械监督管理条例，并编写发放了药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的应知应会和操作手册。使医疗机构、药械经营企业、化妆品经营机构的监测人员提高监测水平，树立责任意识，养成报告习惯，提高不良反应监测人员的业务水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品不良反应报告数 |  |  | >=976份 | 1290份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械不良事件报告数 |  |  | >=450份 | 649份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化妆品不良反应报告数 |  |  | >=250份 | 333份 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 不合格处置率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 差旅费 |  |  | <=1.11万元 | 1.11万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 交通费 |  |  | <=0.45万元 | 0.45万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各族群众的用药用械用妆安全意识 |  |  | 有效提高 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进医疗器械、化妆品行业健康有序发展 |  |  | 有效提升 | 达到年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分