## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区政务服务与公共资源交易中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 27.57 | 27.57 |  | 21.69 |  | 10 |  | 78.67% |  | 7.87分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.57 | 27.57 |  | 21.69 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、“12345”政务服务便民热线平台购买服务项目17.57万元。2、中心办公楼1-5层电梯、供暖、供排水、供电及其他附属设施自均需维修维护6万元；大厅电子政务外网网络服务费2万元。3、严格管理，合理使用资金，维护国家公共财产，使得专项业务费专款专用。 | [5 empty] | 12345政务服务便民热线平台购买服务一体化在线政务服务深化开发维修维护及电话网络费用项目预算资金27.57万元，截止2022年12月31日，已经支付21.69万元，项目按照计划正常实行，已经完成了一体化政务服务平台6个，实际完成6个；提供政府购买公共服务数1个，实际完成1个，达到了有效提升服务水平，有效提升全区政务效能的效果，群众对政务服务满意度达90%。该项目严格按照年初项目预算计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展，政资中心整体服务水平和服务质量得到进一步提升，群众满意度明显增强。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一体化政务服务在线平台 |  |  | >=1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 推进政府购买公共服务数 |  |  | >=1个 | 1个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 提高窗口服务质量 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一体化政务平台使用时间 |  |  | 2022年1月 | 2022年1月 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修（护）费 |  |  | <=6万元 | 2.12万元 | 6 |  | 2.12 |  | 造成偏差的原因是：一是政资中心以实际情况定期对大厅进行报检，报检完成后进行维修维护，二是因疫情工作人员患病，无法正常支付。改进措施：加强资金分配，做到分配合理足额使用完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 邮电费 |  |  | <=2万元 | 2万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 |  |  | <=17.57万元 | 17.57万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升服务水平 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全区政务效能 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对行政服务的满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.99分