## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 城乡住户调查项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8.00 | 8.00 |  | 4.85 |  | 10 |  | 60.62% |  | 6.06分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 4.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新政办明电[2017]114号，新住调字[2018]5号，新住调字[2018]6号文件要求，对全区城乡住户一体化有关事项开展普查工作；根据新妇儿工委办字[2019]6号文件要求，按照《新疆维吾尔自治区妇女儿童发展纲要（2011-2020）》文件的安排，结合实际工作开展两项工作的普查。 | [5 empty] | 该项目预算资金8万元，截止2022年5月31日，已经支付0.458万元，项目按照正常计划实行，已经完成了数量指标中开展工作种类2种，实际完成2种；两项工作走访次数3次，实际完成1次；达到了该项目按照工作计划开展相关工作，为该项目的实施和工作的推进起到了积极作用和实际效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展工作种类 |  |  | >=2种 | 2种 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 两项工作走访次数 |  |  | >=3次 | 3次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 两项工作普查工作覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 两项工作走访完成时限 |  |  | 2022年12月20日前 | 2022年12月20日前 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城乡住户一体化经费 |  |  | <=4万元 | 1.61万元 | 9 |  | 3.62 |  | 未完成原因是受传染病防控影响，统计调查工作减少，改进措施是本年度按工作量调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 妇女两纲经费 |  |  | <=4万元 | 3.24万元 | 9 |  | 7.29 |  | 未完成原因是受传染病防控影响，统计调查工作减少，改进措施是本年度按工作量调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高两项工作服务水平 |  |  | 不断提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 未完成原因是此两项工作受传染病防控影响，出差频次减少。改进措施是本年度按照工作量进行调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进两项工作快速发展 |  |  | 明显提高 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 15 |  | 11.25 |  | 未完成原因是此两项工作受传染病防控影响，出差频次减少。改进措施是本年度按照工作量进行调整指标。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81.47分