## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 行署办公室为民办实事经费项目
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.00 | 5.00 |  | 4.91 |  | 10 |  | 98.20% |  | 9.82分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 4.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据新民办发【2017】14号下达为民办实事经费5万元，用于： （1）切实为群众办实事、办好事，慰问困难群众，解决实际生活困难，增强群众满意度。 （2）通过开展各类活动，强化乡村文化建设，提升群众幸福感。 （3）通过种植树苗，优化村内环境，提升群众获得感。 | [5 empty] | 为民办实事项目预算资金5万元，截止2022年12月31日，已支付4.91万元，项目按照计划正常实行，2022年计划慰问群众35户，实际完成慰问35户；计划采购电锅炉2套，实际完成采购2套；计划采购树苗230棵，实际完成购买350棵；计划采购辣子苗16000株，实际完成购买16000株。该项目严格按照计划实施，村民居住环境得到显著改善。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问群众 |  |  | >=35户 | 35户 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电锅炉 |  |  | >=2套 | 2套 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购树苗 |  |  | >=230棵 | 350棵 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购辣子苗 |  |  | >=16000株 | 16000株 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 物品质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事经费 |  |  | <=4.32万元 | 4.23万元 | 6 |  | 5.88
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 慰问四老、贫困人员 |  |  | <=0.68万元 | 0.68万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 村民居住环境改善 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村民幸福感 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民对工作队工作的满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.70分