## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 行署办总值班室视频会议系统
主管部门 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 伊犁哈萨克自治州塔城地区行署办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 107.80 |  | 93.10 |  | 10 |  | 86.36% |  | 8.64分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 107.8 |  | 93.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照自治区人民政府办公厅《关于加快推进自治区值班视频会议系统向县（市、区）级延伸有关工作的通知》要求,购买会议设备及维修改造视频会议室，使会议室满足视频会议要求，达到与自治区及各县市视频会议互联互通,提升工作安排部署快捷能力，财政共拨付107.8万元。 | [5 empty] | 行署办总值班室视频会议系统项目预算资107.8万元，截止2022年12月31日，已经支付93.1万元，项目按照计划正常实行，计划建设满足会议要求的视频系统1套，实际完成1套；计划架设视频会议使用摄像机5个，实际完成5个；计划会议召开场次60次，实际完成100次；计划实现与自治区及各县市互联互通率达到100%，实际完成100%；通过加强干部能力建设有效提升了工作安排部署快捷能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设满足会议要求的视频系统 |  |  | =1套 | 1套 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 架设视频会议使用摄像机 |  |  | =5个 | 5个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开场次 |  |  | >=60次 | 100次 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置金额 |  |  | <=89.80万元 | 75.1万元 | 7 |  | 5.88 |  | 造成偏差的原因是此项目还有质保金未支付
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 维修改造费用 |  |  | <=18万元 | 18万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现与自治区及各县市互联互通率 |  |  | >=95% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作安排部署快捷能力 |  |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 会议室使用者满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.52分